## 收款节点跟踪样本
rec_id | contract_id | milestone | progress_date | invoice_date | due_date | amount | paid_amt | paid_date | overdue_days | age_bucket | status | warranty_end | upgrade_level | track_flag | suggest_action
PAY-1001 | HT-2026-01 | 发货款 | 07-05 | 07-06 | 08-05 | 480000 | 480000 | 07-28 | — | — | 已回款 | — | — | 回款闭环 | 回款闭环：开票后 22 天回款（≤30 天账期）——节点达成→开票→回款全程留痕。
PAY-1002 | HT-2026-01 | 安装款 | 07-20 | 07-22 | 08-21 | 320000 | 320000 | 08-15 | — | — | 已回款 | — | — | 回款闭环 | 回款闭环：开票后 24 天回款（≤30 天账期）——节点达成→开票→回款全程留痕。
PAY-1003 | HT-2026-02 | 调试款 | 08-10 | 08-12 | 09-11 | 260000 | 260000 | 09-08 | — | — | 已回款 | — | — | 回款闭环 | 回款闭环：开票后 27 天回款（≤30 天账期）——节点达成→开票→回款全程留痕。
PAY-1004 | HT-2026-02 | 验收款 | 09-24 | — | — | 450000 | 0 | — | — | — | 开票提醒 | — | — | 开票滞留 | 开票滞留：验收款节点 09-24 达成已 5 天未开票（>3 天滞留线【I1】）→ 开票滞留标记 + 开票提醒再次推送——节点达成不落开票，回款凭空晚一个月。
PAY-1005 | HT-2026-04 | 安装款 | 09-27 | — | — | 180000 | 0 | — | — | — | 开票提醒 | — | — | 开票提醒 | 开票提醒：安装款节点 09-27 达成 → 开票提醒已自动触发（2 天 ≤3 天滞留线）——达成即提醒，不开票不进账期。
PAY-1006 | HT-2026-04 | 调试款 | 09-12 | 09-15 | 10-15 | 150000 | 0 | — | — | — | 待回款 | — | — | 账期内 | 账期内跟踪：开票 09-15 起算 30 天账期【I1】，10-15 到期——到期未回款自动进入 R2 升级。
PAY-1007 | HT-2026-05 | 发货款 | 09-18 | 09-19 | 10-19 | 95000 | 0 | — | — | — | 待回款 | — | — | 账期内 | 账期内跟踪：开票 09-19 起算 30 天账期【I1】，10-19 到期——到期未回款自动进入 R2 升级。
PAY-1008 | HT-2026-03 | 验收款 | 06-20 | 06-22 | 07-22 | 380000 | 0 | — | 69 | 61-90天 | 已升级 | — | 财务经理 | 逾期升级 | 逾期升级：07-22 到期未回款，逾期 69 天 >15 天升级线【I1】→ 已升级财务经理——催款函已发；验收款节点关联 G3 出厂报告（验收资料齐套是验收达成前提）。
PAY-1009 | HT-2026-03 | 调试款 | 05-15 | 05-18 | 06-17 | 220000 | 0 | — | 104 | >90天 | 已升级 | — | 公司例会 | 逾期升级 | 逾期升级：06-17 到期未回款，逾期 104 天（账龄 >90天档）→ 已升级公司例会专项——同客户 HT-2026-03 两节点均逾期（潍坊华源合计 600,000 元，TOP 逾期客户）；升级不替代财务审批，法务/商务协同由财务确认。
PAY-1010 | HT-2026-06 | 发货款 | 08-16 | 08-18 | 09-17 | 60000 | 0 | — | 12 | ≤30天 | 逾期催收 | — | — | 逾期催收 | 逾期催收：逾期 12 天 ≤15 天升级线【I1】→ 财务专员电话催收中（边界：不升级）——逾期天数与账龄可见化，逾期金额占比 45.9%。
PAY-1011 | HT-2026-07 | 安装款 | 06-08 | 06-10 | 07-10 | 240000 | 0 | — | 81 | 61-90天 | 已升级 | — | 财务经理 | 逾期升级 | 逾期升级：07-10 到期未回款，逾期 81 天 >15 天升级线【I1】→ 已升级财务经理——催款函已发。
PAY-1012 | HT-2026-03 | 质保金 | — | — | — | 175000 | 0 | — | — | — | 质保金预警 | 10-20 | — | 质保金预警 | 质保金预警：质保 10-20 到期，距 21 天 ≤30 天预警线【I1】→ 提前预警：准备终验资料 + 到期开票 + 回款计划——质保金颗粒归仓，不再「到期无人盯」。
PAY-1013 | HT-2026-08 | 质保金 | — | — | — | 130000 | 0 | — | — | — | 质保金跟踪 | 12-15 | — | 质保金跟踪 | 质保金跟踪：质保 12-15 到期，距 77 天 >30 天预警线（边界对照不预警）——到期前 30 天自动进入 R3 预警。
PAY-1014 | HT-2026-05 | 验收款 | — | — | — | 300000 | 0 | — | — | — | 待节点达成 | — | — | 进度对齐（不催款） | 进度对齐（不催款）：设备已发货安装、验收未达成 → 不生成催款任务——催款时机与现场进度对齐，不再「没验收就催款」得罪客户；验收达成自动触发 R1 开票提醒。

## 合同台账
contract_id | 客户 | 合同额(节点合计,元) | 签订日期 | 设备/范围 | 项目状态
HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | 800000 | 05-12 | 数控车床 2 台 | 安装调试中
HT-2026-02 | 山东重工装备 | 710000 | 04-20 | 焊接工作站 | 已验收
HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | 775000 | 03-08 | 液压站系统 | 运行中（两节点逾期）
HT-2026-04 | 烟台精工模具 | 330000 | 06-15 | 机器人打磨单元 | 安装调试中
HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | 395000 | 07-01 | 树脂砂处理线 | 安装完成待验收
HT-2026-06 | 济南蓝驰数控 | 60000 | 08-10 | 主轴维修改造 | 已发货
HT-2026-07 | 淄博齐盛环保 | 240000 | 05-30 | 除尘系统改造 | 运行中
HT-2026-08 | 德州鲁北自动化 | 130000 | 02-14 | 桁架机械手 | 质保期

## 应收明细
rec_id | contract_id | 客户 | 开票金额(元) | 开票日期 | 到期日期 | 已回款(元) | 应收状态
PAY-1001 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | 480000 | 07-06 | 08-05 | 480000 | 已结清
PAY-1002 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | 320000 | 07-22 | 08-21 | 320000 | 已结清
PAY-1003 | HT-2026-02 | 山东重工装备 | 260000 | 08-12 | 09-11 | 260000 | 已结清
PAY-1006 | HT-2026-04 | 烟台精工模具 | 150000 | 09-15 | 10-15 | 0 | 账期内
PAY-1007 | HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | 95000 | 09-19 | 10-19 | 0 | 账期内
PAY-1008 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | 380000 | 06-22 | 07-22 | 0 | 逾期（已升级）
PAY-1009 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | 220000 | 05-18 | 06-17 | 0 | 逾期（已升级）
PAY-1010 | HT-2026-06 | 济南蓝驰数控 | 60000 | 08-18 | 09-17 | 0 | 逾期（催收中）
PAY-1011 | HT-2026-07 | 淄博齐盛环保 | 240000 | 06-10 | 07-10 | 0 | 逾期（已升级）

## 质保金台账
rec_id | contract_id | 客户 | 质保金(元) | 质保起 | 质保到期 | 距到期(天) | 状态 | 备注
PAY-1012 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | 175000 | 2025-10-20 | 10-20 | 21 | 到期预警 | ≤30 天【I1】→ 提前预警
PAY-1013 | HT-2026-08 | 德州鲁北自动化 | 130000 | 2025-12-15 | 12-15 | 77 | 跟踪中 | >30 天不预警（边界对照）
WAR-2411 | HT-2025-11 | 青岛恒力机械 | 240000 | 2024-10 | 2025-10-08 | — | 已收回 | 按期（基线正例）
WAR-2412 | HT-2025-12 | 山东重工装备 | 180000 | 2024-11 | 2025-11-30 | — | 逾期 46 天收回 | 基线：2025 到期 3 笔按期 2 笔 → 按期回收率 67%【I1 样本假设】

## 字段说明
字段 | 含义 | 类型 | 说明（规则口径）
rec_id | 节点跟踪单号 | 文本 | 主键，一张合同的一条收款节点跟踪记录=一条记录，如 PAY-1001
contract_id | 合同号 | 文本 | R1 节点联动锚点；来自合同台账（MCP 只读）；同合同多节点（发货/安装/调试/验收/质保金）
milestone | 节点类型 | 分类 | 发货款 / 安装款 / 调试款 / 验收款 / 质保金；节点达成依赖现场进度记录
progress_date | 现场进度达成日 | 文本 | 节点对应实际进度（发货/安装/调试/验收日期）；质保金为「—」（按质保台账跟踪）
invoice_date | 开票日期 | 文本 | R1：节点达成 → 开票提醒；未开票为「—」，超 3 天【I1】未开票标记开票滞留
due_date | 回款到期日 | 文本
amount | 节点金额(元) | 数值 | 合同收款节点金额；R4/R5 出账维度
paid_amt | 已回款(元) | 数值 | 累计回款金额；与应收明细对账（MCP 只读）
paid_date | 回款日期 | 文本 | 回款闭环留痕；按期 = 回款日 ≤到期日
overdue_days | 逾期天数 | 数值 | 派生：NOW−到期日（已回款/未开票/未到期为「—」或 0）；R2 升级与 R4 账龄依据
age_bucket | 账龄分档 | 分类 | ≤30天 / 31-60天 / 61-90天 / >90天（逾期天数分档）；R4 逾期结构口径
status | 状态 | 分类 | 待节点达成 / 开票提醒 / 待回款 / 已回款 / 逾期催收（≤15 天）/ 已升级（>15 天）/ 质保金预警 / 质保金跟踪
warranty_end | 质保到期日 | 文本 | 质保金节点专用；到期前 30 天【I1】进入 R3 预警；其余节点为「—」
upgrade_level | 升级层级 | 分类 | R2：—（账期内/专员催收）/ 财务经理（>15 天）/ 公司例会（>90 天）；升级不替代财务审批
track_flag | 跟踪标志 | 分类 | R1–R3 校验：回款闭环 / 开票提醒 / 开票滞留 / 账期内 / 逾期催收 / 逾期升级 / 质保金预警 / 质保金跟踪 / 进度对齐（不催款）
suggest_action | 建议 | 文本 | R1–R5 综合生成（开票提醒/催收升级/质保金预警/进度对齐/周转测算）