## 现场问题样本
issue_id | project | customer | machine | part | severity | symptom | report_date | owner | status | process_h | parts_cost | travel_cost | verify | close_date | suggest_action
FI-2001 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 液压系统 | 一般 | 液压站渗油、压力波动 | 07-02 | 李强 | 已闭环 | 6 | 0 | 800 | 通过 | 07-05 | 闭环归档：07-02 登记 → 07-05 闭环，闭环时长 3 天（基线 5.8 天口径）；处理过程+验证结论归档——同样的问题，下个项目不再踩一遍；服务成本：1,280 元（工时 6h×80 元 + 备件 0 + 差旅 800）→ 已归集至 HT-2026-01 青岛恒力机械。
FI-2002 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 电控柜 | 一般 | 线号标签错乱 | 07-08 | 王芳 | 已闭环 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 07-10 | 闭环归档：07-08 登记 → 07-10 闭环，闭环时长 2 天（基线 5.8 天口径）；处理过程+验证结论归档——同样的问题，下个项目不再踩一遍；服务成本：320 元（工时 4h×80 元 + 备件 0 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-01 青岛恒力机械。
FI-2003 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 主轴 | 紧急 | 主轴异响、轴承温升 | 06-01 | 张伟 | 已闭环 | 10 | 3200 | 800 | 通过 | 06-04 | 闭环归档：06-01 登记 → 06-04 闭环，闭环时长 3 天（基线 5.8 天口径）；处理过程+验证结论归档——同样的问题，下个项目不再踩一遍；服务成本：4,800 元（工时 10h×80 元 + 备件 3,200 + 差旅 800）→ 已归集至 HT-2026-03 潍坊华源流体。
FI-2004 | HT-2026-02 | 山东重工装备 | YJ-300 | 进给机构 | 一般 | 进给轴抖动、重复定位差 | 09-20 | 李强 | 待客户验证 | 7 | 0 | 600 | 待验证 | 09-22 | 验证提醒：09-20 处理完成、客户验证未确认已 7 天 >3 天【I2】→ 验证提醒推送项目经理跟催——客户验证通过才算闭环，闭环时长不再「自己说了算」；服务成本：1,160 元（工时 7h×80 元 + 备件 0 + 差旅 600）→ 已归集至 HT-2026-02 山东重工装备。
FI-2005 | HT-2026-02 | 山东重工装备 | YJ-300 | 冷却系统 | 一般 | 冷却液泄漏 | 08-10 | 王芳 | 已闭环 | 5 | 0 | 600 | 通过 | 08-12 | 闭环归档：08-10 登记 → 08-12 闭环，闭环时长 2 天（基线 5.8 天口径）；处理过程+验证结论归档——同样的问题，下个项目不再踩一遍；服务成本：1,000 元（工时 5h×80 元 + 备件 0 + 差旅 600）→ 已归集至 HT-2026-02 山东重工装备。
FI-2006 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 排屑器 | 一般 | 排屑器卡滞、过载报警 | 05-06 | 张伟 | 已闭环 | 8 | 1200 | 800 | 通过 | 05-10 | 闭环归档：05-06 登记 → 05-10 闭环，闭环时长 4 天（基线 5.8 天口径）；处理过程+验证结论归档——同样的问题，下个项目不再踩一遍；服务成本：2,640 元（工时 8h×80 元 + 备件 1,200 + 差旅 800）→ 已归集至 HT-2026-03 潍坊华源流体。
FI-2007 | HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | YJ-800 | 防护罩 | 一般 | 防护门联锁报警 | 09-01 | 李强 | 已闭环 | 3 | 0 | 600 | 通过 | 09-03 | 闭环归档：09-01 登记 → 09-03 闭环，闭环时长 2 天（基线 5.8 天口径）；处理过程+验证结论归档——同样的问题，下个项目不再踩一遍；服务成本：840 元（工时 3h×80 元 + 备件 0 + 差旅 600）→ 已归集至 HT-2026-05 临沂金扬铸造。
FI-2008 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 润滑系统 | 紧急 | 润滑泵不启动 | 09-26 | 王芳 | 已升级 | 4 | 1500 | 0 | — | — | 超时升级：紧急工单 09-26 登记至今 72h >SLA 24h【I2】→ 已升级售后主管/项目例会（升级记录留痕，升级不替代现场处置）；服务成本已归集 1,820 元；服务成本：1,820 元（工时 4h×80 元 + 备件 1,500 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-03 潍坊华源流体。
FI-2009 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 液压系统 | 一般 | 渗油复发（同 FI-2001） | 09-12 | 李强 | 待客户验证 | 6 | 0 | 800 | 待验证 | 09-14 | 验证提醒：09-12 处理完成、客户验证未确认已 15 天 >3 天【I2】→ 验证提醒推送项目经理跟催——客户验证通过才算闭环，闭环时长不再「自己说了算」；复发标记：同机型+同部件 90 天内再次发生【I2】→ 已计入复发率与高频问题清单，建议出厂检验/装配环节前移治理；服务成本：1,280 元（工时 6h×80 元 + 备件 0 + 差旅 800）→ 已归集至 HT-2026-01 青岛恒力机械。
FI-2010 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 主轴 | 一般 | 异响复发（同 FI-2003），客户验证不通过 | 08-25 | 张伟 | 验证退回 | 5 | 0 | 0 | 退回 | 08-27 | 验证退回：客户验证不通过 → 退回重新处理（退回留痕，重新处理时效单列统计，不重复计升级）——验证不通过不是闭环，问题不带走；复发标记：同机型+同部件 90 天内再次发生【I2】→ 已计入复发率与高频问题清单，建议出厂检验/装配环节前移治理；服务成本：400 元（工时 5h×80 元 + 备件 0 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-03 潍坊华源流体。
FI-2011 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 液压系统 | 一般 | 压力波动复发（同 FI-2001） | 09-24 | 王芳 | 已升级 | 3 | 0 | 0 | — | — | 超时升级：一般工单 09-24 登记至今 120h >SLA 48h【I2】→ 已升级售后主管/项目例会（升级记录留痕，升级不替代现场处置）；服务成本已归集 240 元；复发标记：同机型+同部件 90 天内再次发生【I2】→ 已计入复发率与高频问题清单，建议出厂检验/装配环节前移治理；服务成本：240 元（工时 3h×80 元 + 备件 0 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-03 潍坊华源流体。
FI-2012 | HT-2026-04 | 烟台精工模具 | YJ-300 | 电控柜 | 一般 | 变频器过流报警 | 09-28 | 李强 | 处理中 | 2 | 0 | 0 | — | — | 处理跟踪：一般工单 SLA 48h【I2】，已处理 24h ≤SLA（边界在途）——处理完成自动转客户验证；分派与处理全程留痕，不再「群里说了就算」；服务成本：160 元（工时 2h×80 元 + 备件 0 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-04 烟台精工模具。
FI-2013 | HT-2026-04 | 烟台精工模具 | YJ-800 | 冷却系统 | 一般 | 冷却流量低报警 | 09-28 | 王芳 | 处理中 | 1 | 0 | 0 | — | — | 处理跟踪：一般工单 SLA 48h【I2】，已处理 24h ≤SLA（边界在途）——处理完成自动转客户验证；分派与处理全程留痕，不再「群里说了就算」；服务成本：80 元（工时 1h×80 元 + 备件 0 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-04 烟台精工模具。
FI-2014 | HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | YJ-800 | 排屑器 | 一般 | 排屑异响 | 09-26 | — | 已登记 | 0 | 0 | 0 | — | — | 分派提醒：现场问题 09-26 登记（微信照片/语音已转结构化工单）已 3 天 >2 天【I2】未分派 → 分派提醒推送售后主管；未分派期间不计处理 SLA，分派后自动按机型×部件起算；服务成本：0 元（工时 0h×80 元 + 备件 0 + 差旅 0）→ 已归集至 HT-2026-05 临沂金扬铸造。

## 项目台账
project | 客户 | 机型/范围 | 合同额(元) | 交付阶段 | 验收日期 | 问题单数 | 累计售后成本(元) | 备注
HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 ×2 | 800,000 | 试运行（07 月起） | — | 3 | 2,880 | 含复发 1 条（FI-2009）
HT-2026-02 | 山东重工装备 | YJ-300 焊接工作站 | 710,000 | 已验收 | 08-31 | 2 | 2,160 | 闭环正常
HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 液压站系统 | 775,000 | 试运行（06-20 验收后） | 06-20 | 5 | 9,900 | 售后成本 TOP 项目；主轴/液压 90 天内复发；I1 同客户两节点回款逾期 600,000 元
HT-2026-04 | 烟台精工模具 | 机器人打磨单元 | 330,000 | 安装调试中 | — | 2 | 240 | 在途正常
HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | 树脂砂处理线 YJ-800 | 395,000 | 安装完成待验收 | — | 2 | 840 | 含 1 条登记未分派（FI-2014）

## 机型台账
machine | 已交付台数 | 在保台数 | 问题单数 | 累计售后成本(元) | 单单均值(元) | 高频部件 Top1
YJ-500 智能装备 | 6 | 4 | 8 | 12,780 | 1,598 | 液压系统（3 次，90 天内复发 2 次）
YJ-300 焊接工作站 | 5 | 3 | 3 | 2,320 | 773 | 进给机构（1 次）
YJ-800 铸造线装备 | 3 | 2 | 3 | 920 | 307 | 排屑器（1 次登记未分派）

## 服务成本归集
project | 客户 | 问题单数 | 工时费(元) | 备件(元) | 差旅(元) | 合计(元) | 占比
HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | 5 | 2400 | 5900 | 1600 | 9900 | 61.8%
HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | 3 | 1280 | 0 | 1600 | 2880 | 18.0%
HT-2026-02 | 山东重工装备 | 2 | 960 | 0 | 1200 | 2160 | 13.5%
HT-2026-04 | 烟台精工模具 | 2 | 240 | 0 | 0 | 240 | 1.5%
HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | 2 | 240 | 0 | 600 | 840 | 5.2%
合计 | — | 14 | 5120 | 5900 | 5000 | 16020 | 100%

## 字段说明
字段 | 含义 | 类型 | 说明（规则口径）
issue_id | 问题单号 | 文本 | 主键，一条现场问题记录=一条记录，如 FI-2001
project | 项目合同号 | 文本 | 来自项目/合同台账（MCP 只读）；R5 成本归集锚点；与 I1 回款节点联动同源（如 HT-2026-03）
customer | 客户 | 文本 | 项目客户；R4 TOP 客户/R5 单项目售后成本归集维度
machine | 机型 | 文本 | 产品机型（YJ-500/YJ-300/YJ-800）；R4 机型×部件高频聚类维度
part | 部件 | 文本 | 故障部件（液压系统/主轴/电控柜等）；R4 机型×部件高频聚类维度；同机型+同部件 90 天内≥2 次→复发【I2】
severity | 严重度 | 分类 | 紧急（SLA 24h）/ 一般（SLA 48h）【I2 待拍板】；R2 处理闭环计时依据
symptom | 现象描述 | 文本 | 现场问题结构化登记（照片/语音转写+现象关键词）；知识归档脱敏后入库
report_date | 登记日期 | 文本 | 现场登记日（微信群/电话转入线上工单）；R1 分派提醒与 R2 SLA 起算点
owner | 责任人 | 文本 | 分派的服务工程师；未分派为「—」（R1 触发分派提醒）；分派后起算处理 SLA
status | 状态 | 分类 | 已登记 / 处理中 / 已升级（超 SLA）/ 待客户验证 / 验证退回 / 已闭环（客户验证通过）；已闭环停表不追溯升级
process_h | 累计处理工时(h) | 数值 | 服务工程师处理工时累计；R5 成本 = 工时×80 元/h【I2 样本假设】
parts_cost | 备件成本(元) | 数值 | 备件领用成本；R5 归集维度
travel_cost | 差旅成本(元) | 数值 | 现场服务差旅；R5 归集维度
verify | 客户验证 | 分类 | 通过（闭环）/ 待验证（超 3 天【I2】提醒）/ 退回（验证不通过重新处理）/ —（未到验证环节）
close_date | 处理完成或闭环日 | 文本 | 处理完成日（待验证/退回单）或闭环日（已闭环单）；未处理完为「—」；闭环时长=登记→闭环（天）
suggest_action | 建议 | 文本 | R1–R5 综合生成（分派提醒/超时升级/验证提醒/复发标记/成本归集）