## 问题清单
问题ID | 问题描述 | 分类 | 责任人 | 责任部门 | 创建日期 | 计划完成时限 | 进入当前状态日期 | 当前状态 | 证据份数 | 初审结论 | 复核结论 | 审批结论 | 实际销号日期
AUD-2026-001 | 某采购未走公开招标 | 立行立改 | 张三 | 采购部 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-06-10 | 已销号 | 3 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-06-25
AUD-2026-002 | 合同台账登记不全 | 立行立改 | 李四 | 法务部 | 2026-05-05 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 已销号 | 2 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-06-28
AUD-2026-003 | 差旅费报销超标准 | 立行立改 | 王五 | 财务部 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2026-07-05 | 已销号 | 4 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-07-20
AUD-2026-004 | 资产盘点账实不符 | 分阶段 | 赵六 | 资产部 | 2026-06-03 | 2026-07-31 | 2026-07-08 | 已销号 | 3 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-07-25
AUD-2026-005 | 项目验收资料缺失 | 立行立改 | 孙七 | 项目部 | 2026-06-20 | 2026-08-15 | 2026-07-20 | 已销号 | 2 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-08-10
AUD-2026-006 | 供应商准入未评审 | 立行立改 | 周八 | 采购部 | 2026-06-22 | 2026-08-15 | 2026-07-25 | 已销号 | 3 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-08-12
AUD-2026-007 | 内控制度未更新 | 持续 | 吴九 | 合规部 | 2026-06-25 | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 已销号 | 5 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-09-10
AUD-2026-008 | 信息系统权限未回收 | 持续 | 郑十 | 信息部 | 2026-06-28 | 2026-08-31 | 2026-08-05 | 已销号 | 4 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-09-15
AUD-2026-009 | 历史遗留呆账未清理 | 持续 | 钱十一 | 财务部 | 2026-05-15 | 2026-07-15 | 2026-06-20 | 特殊销号 | 1 | 通过 | 通过 | 通过 | 2026-07-20
AUD-2026-010 | 培训计划未落实 | 分阶段 | 冯十二 | 人事部 | 2026-08-01 | 2026-10-15 | 2026-09-01 | 审批中 | 3 | 通过 | 通过
AUD-2026-011 | 应急预案未演练 | 分阶段 | 蒋十三 | 安全部 | 2026-08-05 | 2026-10-20 | 2026-09-05 | 审批中 | 2 | 通过 | 通过
AUD-2026-012 | 数据备份策略缺失 | 持续 | 韩十四 | 信息部 | 2026-08-10 | 2026-10-10 | 2026-09-10 | 复核中 | 3 | 通过
AUD-2026-013 | 合同审批流越权 | 立行立改 | 沈十五 | 法务部 | 2026-08-15 | 2026-09-20 | 2026-09-01 | 复核中 | 2 | 通过
AUD-2026-014 | 招标公告发布延迟 | 立行立改 | 杨十六 | 采购部 | 2026-08-20 | 2026-10-05 | 2026-09-15 | 待审核 | 3
AUD-2026-015 | 关联交易未披露 | 立行立改 | 朱十七 | 财务部 | 2026-08-22 | 2026-09-25 | 2026-09-05 | 待审核 | 0
AUD-2026-016 | 预算执行偏差大 | 分阶段 | 秦十八 | 财务部 | 2026-08-25 | 2026-10-12 | 2026-09-10 | 整改中 | 2
AUD-2026-017 | 会议纪要未归档 | 立行立改 | 许十九 | 办公室 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 2026-08-30 | 整改中 | 1
AUD-2026-018 | 印章使用登记漏记 | 立行立改 | 何二十 | 办公室 | 2026-08-30 | 2026-09-22 | 2026-09-02 | 整改中 | 1
AUD-2026-019 | 制度宣贯不到位 | 持续 | 吕二一 | 合规部 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-10 | 待整改 | 0
AUD-2026-020 | 固定资产标签缺失 | 立行立改 |  | 资产部 | 2026-08-15 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 待整改 | 0

## 证据中心
问题ID | 证据序号 | 证据名称 | 类型 | 上传日期 | 版本 | AI初判 | 备注
AUD-2026-001 | 1 | AUD-2026-001-证据1 | 凭证扫描件 | 2026-06-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-001 | 2 | AUD-2026-001-证据2 | 系统截图 | 2026-06-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-001 | 3 | AUD-2026-001-证据3 | 会议纪要 | 2026-06-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-002 | 1 | AUD-2026-002-证据1 | 制度文件 | 2026-06-12 | v1 | 建议通过
AUD-2026-002 | 2 | AUD-2026-002-证据2 | 整改报告 | 2026-06-12 | v1 | 建议通过
AUD-2026-003 | 1 | AUD-2026-003-证据1 | 凭证扫描件 | 2026-07-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-003 | 2 | AUD-2026-003-证据2 | 系统截图 | 2026-07-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-003 | 3 | AUD-2026-003-证据3 | 会议纪要 | 2026-07-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-003 | 4 | AUD-2026-003-证据4 | 制度文件 | 2026-07-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-004 | 1 | AUD-2026-004-证据1 | 整改报告 | 2026-07-08 | v1 | 建议通过
AUD-2026-004 | 2 | AUD-2026-004-证据2 | 凭证扫描件 | 2026-07-08 | v1 | 建议通过
AUD-2026-004 | 3 | AUD-2026-004-证据3 | 系统截图 | 2026-07-08 | v1 | 建议通过
AUD-2026-005 | 1 | AUD-2026-005-证据1 | 会议纪要 | 2026-07-20 | v1 | 建议通过
AUD-2026-005 | 2 | AUD-2026-005-证据2 | 制度文件 | 2026-07-20 | v1 | 建议通过
AUD-2026-006 | 1 | AUD-2026-006-证据1 | 整改报告 | 2026-07-25 | v1 | 建议通过
AUD-2026-006 | 2 | AUD-2026-006-证据2 | 凭证扫描件 | 2026-07-25 | v1 | 建议通过
AUD-2026-006 | 3 | AUD-2026-006-证据3 | 系统截图 | 2026-07-25 | v1 | 建议通过
AUD-2026-007 | 1 | AUD-2026-007-证据1 | 会议纪要 | 2026-08-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-007 | 2 | AUD-2026-007-证据2 | 制度文件 | 2026-08-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-007 | 3 | AUD-2026-007-证据3 | 整改报告 | 2026-08-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-007 | 4 | AUD-2026-007-证据4 | 凭证扫描件 | 2026-08-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-007 | 5 | AUD-2026-007-证据5 | 系统截图 | 2026-08-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-008 | 1 | AUD-2026-008-证据1 | 会议纪要 | 2026-08-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-008 | 2 | AUD-2026-008-证据2 | 制度文件 | 2026-08-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-008 | 3 | AUD-2026-008-证据3 | 整改报告 | 2026-08-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-008 | 4 | AUD-2026-008-证据4 | 凭证扫描件 | 2026-08-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-009 | 1 | AUD-2026-009-证据1 | 系统截图 | 2026-06-20 | v1 | 建议通过
AUD-2026-010 | 1 | AUD-2026-010-证据1 | 会议纪要 | 2026-09-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-010 | 2 | AUD-2026-010-证据2 | 制度文件 | 2026-09-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-010 | 3 | AUD-2026-010-证据3 | 整改报告 | 2026-09-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-011 | 1 | AUD-2026-011-证据1 | 凭证扫描件 | 2026-09-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-011 | 2 | AUD-2026-011-证据2 | 系统截图 | 2026-09-05 | v1 | 建议通过
AUD-2026-012 | 1 | AUD-2026-012-证据1 | 会议纪要 | 2026-09-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-012 | 2 | AUD-2026-012-证据2 | 制度文件 | 2026-09-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-012 | 3 | AUD-2026-012-证据3 | 整改报告 | 2026-09-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-013 | 1 | AUD-2026-013-证据1 | 凭证扫描件 | 2026-09-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-013 | 2 | AUD-2026-013-证据2 | 系统截图 | 2026-09-01 | v1 | 建议通过
AUD-2026-014 | 1 | AUD-2026-014-证据1 | 会议纪要 | 2026-09-15 | v1 | 建议通过
AUD-2026-014 | 2 | AUD-2026-014-证据2 | 制度文件 | 2026-09-15 | v1 | 建议通过
AUD-2026-014 | 3 | AUD-2026-014-证据3 | 整改报告 | 2026-09-15 | v1 | 建议通过
AUD-2026-016 | 1 | AUD-2026-016-证据1 | 凭证扫描件 | 2026-09-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-016 | 2 | AUD-2026-016-证据2 | 系统截图 | 2026-09-10 | v1 | 建议通过
AUD-2026-017 | 1 | AUD-2026-017-证据1 | 会议纪要 | 2026-08-30 | v1 | 建议通过
AUD-2026-018 | 1 | AUD-2026-018-证据1 | 制度文件 | 2026-09-02 | v1 | 建议通过

## 审核流转日志
问题ID | 环节 | 操作人角色 | 操作人 | 结论 | 操作时间 | 说明
AUD-2026-001 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-05-01 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-001 | 整改中 | 整改责任人 | 张三 | 提交 | 2026-06-10 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-001 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-06-10 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-001 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-06-10 | 复核
AUD-2026-001 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-06-25 | 最终审批
AUD-2026-001 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-06-25 | 一卷一档归档
AUD-2026-002 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-05-05 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-002 | 整改中 | 整改责任人 | 李四 | 提交 | 2026-06-12 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-002 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-06-12 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-002 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-06-12 | 复核
AUD-2026-002 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-06-28 | 最终审批
AUD-2026-002 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-06-28 | 一卷一档归档
AUD-2026-003 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-06-01 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-003 | 整改中 | 整改责任人 | 王五 | 提交 | 2026-07-05 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-003 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-05 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-003 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-05 | 复核
AUD-2026-003 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-07-20 | 最终审批
AUD-2026-003 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-07-20 | 一卷一档归档
AUD-2026-004 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-06-03 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-004 | 整改中 | 整改责任人 | 赵六 | 提交 | 2026-07-08 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-004 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-08 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-004 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-08 | 复核
AUD-2026-004 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-07-25 | 最终审批
AUD-2026-004 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-07-25 | 一卷一档归档
AUD-2026-005 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-06-20 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-005 | 整改中 | 整改责任人 | 孙七 | 提交 | 2026-07-20 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-005 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-20 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-005 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-20 | 复核
AUD-2026-005 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-08-10 | 最终审批
AUD-2026-005 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-08-10 | 一卷一档归档
AUD-2026-006 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-06-22 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-006 | 整改中 | 整改责任人 | 周八 | 提交 | 2026-07-25 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-006 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-25 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-006 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-07-25 | 复核
AUD-2026-006 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-08-12 | 最终审批
AUD-2026-006 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-08-12 | 一卷一档归档
AUD-2026-007 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-06-25 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-007 | 整改中 | 整改责任人 | 吴九 | 提交 | 2026-08-01 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-007 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-08-01 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-007 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-08-01 | 复核
AUD-2026-007 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-09-10 | 最终审批
AUD-2026-007 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-09-10 | 一卷一档归档
AUD-2026-008 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-06-28 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-008 | 整改中 | 整改责任人 | 郑十 | 提交 | 2026-08-05 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-008 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-08-05 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-008 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-08-05 | 复核
AUD-2026-008 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-09-15 | 最终审批
AUD-2026-008 | 销号 | 系统 | — | 销号 | 2026-09-15 | 一卷一档归档
AUD-2026-009 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-05-15 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-009 | 整改中 | 整改责任人 | 钱十一 | 提交 | 2026-06-20 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-009 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-06-20 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-009 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-06-20 | 复核
AUD-2026-009 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | 通过 | 2026-07-20 | 最终审批
AUD-2026-009 | 销号 | 系统 | — | 特殊销号 | 2026-07-20 | 一卷一档归档
AUD-2026-010 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-01 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-010 | 整改中 | 整改责任人 | 冯十二 | 提交 | 2026-09-01 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-010 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-09-01 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-010 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-09-01 | 复核
AUD-2026-010 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | — | 2026-09-01 | 最终审批
AUD-2026-011 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-05 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-011 | 整改中 | 整改责任人 | 蒋十三 | 提交 | 2026-09-05 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-011 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-09-05 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-011 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-09-05 | 复核
AUD-2026-011 | 审批 | 分管领导 | 分管领导 | — | 2026-09-05 | 最终审批
AUD-2026-012 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-10 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-012 | 整改中 | 整改责任人 | 韩十四 | 提交 | 2026-09-10 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-012 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-09-10 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-012 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | — | 2026-09-10 | 复核
AUD-2026-013 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-15 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-013 | 整改中 | 整改责任人 | 沈十五 | 提交 | 2026-09-01 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-013 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | 通过 | 2026-09-01 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-013 | 复核 | 合规负责人 | 合规组长 | — | 2026-09-01 | 复核
AUD-2026-014 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-20 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-014 | 整改中 | 整改责任人 | 杨十六 | 提交 | 2026-09-15 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-014 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | — | 2026-09-15 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-015 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-22 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-015 | 整改中 | 整改责任人 | 朱十七 | 提交 | 2026-09-05 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-015 | 初审 | 合规负责人 | 合规组长 | — | 2026-09-05 | R4 AI初判+人工初审
AUD-2026-016 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-25 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-016 | 整改中 | 整改责任人 | 秦十八 | 提交 | 2026-09-10 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-017 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-28 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-017 | 整改中 | 整改责任人 | 许十九 | 提交 | 2026-08-30 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-018 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-30 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-018 | 整改中 | 整改责任人 | 何二十 | 提交 | 2026-09-02 | 责任人上传证据并反馈
AUD-2026-019 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-09-01 | 审计结论导入/人工建项
AUD-2026-020 | 建项 | 管理员 | admin | — | 2026-08-15 | 审计结论导入/人工建项

## 角色权限
角色 | 职责 | 查看范围 | 操作权限 | AI 分工
整改责任人 | 接收分派、上传证据、反馈进度 | 仅本人事项 | 提交证据/进度 | AI：完整性初筛+提醒；人：提交确认
合规负责人/审计组长 | 分派、审核证据、复核销号 | 分管范围 | 初审/复核/分派 | AI：有效性初判+建议；人：终审判定
分管领导 | 审批销号 | 全部 | 最终审批 | AI：汇总待批；人：最终审批
合规专员/管理员 | 建项、配置规则、出报告 | 全部 | 建项/配置/导出 | AI：自动报告；人：规则配置

## 字段与口径说明
字段/指标 | 说明
问题ID | 主键，唯一标识一条审计问题
分类 | 立行立改 / 分阶段 / 持续，套不同时限模板
当前状态 | 待整改→整改中→待审核→复核中→审批中→已销号；特殊销号为特殊通道终态
证据份数 | 已上传证据数量；=0 且到达待审核及以上触发 R3 异常
责任人 | 整改责任人；为空且处于待整改/整改中触发 R2 异常（禁止推进）
计划完成时限 | 整改到期日；≤分析截止日(2026-09-30) 计入「应销号」分母
整改完成率 | 已完成(已销号+特殊销号) ÷ 问题总数
整改超期率 | 逾期未销号(应销号且未闭环) ÷ 应销号
销号周期 | 平均(实际销号日 − 创建日期)，仅统计已闭环
红线 R4 | AI 仅建议通过/退回，绝不自动销号；销号须三级人工终审