## ① 部署环境清单
节点编号 | 机房位置 | 机型 | GPU 配置 | 部署角色 | 部署日期 | 是否在内网 | 负责人
NODE-01 | 二厂区机房 | 机型 A | GPU 配置-标准 | 开发测试 | 2026-08-08 | 是 | 林薇
NODE-02 | 总部机房-B | 机型 A | GPU 配置-标准 | 生态融合 | 2026-05-31 | 是 | 郑凯
NODE-03 | 总部机房-B | 机型 B | GPU 配置-标准 | 推理服务 | 2026-07-04 | 是 | 吴静
NODE-04 | 二厂区机房 | 机型 A | GPU 配置-标准 | 开发测试 | 2026-06-24 | 是 | 周敏
NODE-05 | 总部机房-B | 机型 B | GPU 配置-增强 | 生态融合 | 2026-06-03 | 是 | 何磊
NODE-06 | 一厂区机房 | 机型 B | GPU 配置-标准 | 推理服务 | 2026-06-03 | 是 | 孙浩
NODE-07 | 一厂区机房 | 机型 A | GPU 配置-增强 | 开发测试 | 2026-07-21 | 是 | 林薇
NODE-08 | 总部机房-A | 机型 B | GPU 配置-标准 | 生态融合 | 2026-08-02 | 是 | 郑凯
NODE-09 | 一厂区机房 | 机型 B | GPU 配置-标准 | 推理服务 | 2026-07-21 | 是 | 吴静
NODE-10 | 总部机房-A | 机型 A | GPU 配置-标准 | 开发测试 | 2026-06-28 | 是 | 周敏
NODE-11 | 一厂区机房 | 机型 B | GPU 配置-增强 | 生态融合 | 2026-08-04 | 是 | 何磊
NODE-12 | 总部机房-A | 机型 B | GPU 配置-标准 | 推理服务 | 2026-06-07 | 是 | 孙浩

## ② 部署就绪检查项
检查项编号 | 检查类别 | 检查内容 | 检查方式 | 是否必过 | 标准值 | 实测值 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人
CHK-001 | 硬件 | 整机加电自检 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-15 02:00 | 吴静
CHK-002 | 硬件 | GPU 驱动版本校验 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-21 02:00 | 吴静
CHK-003 | 硬件 | RAID 状态检查 | 目视 | 否 | 符合交付基线 | 未达基线，已登记优化项（不影响交付） | 不通过 | 2026-09-17 02:00 | 周敏
CHK-004 | 硬件 | 内存容量核验 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-08 02:00 | 林薇
CHK-005 | 硬件 | 磁盘容量核验 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-21 02:00 | 郑凯
CHK-006 | 硬件 | 风扇与温控检查 | 人工核验 | 否 | 符合交付基线 | 未达基线，已登记优化项（不影响交付） | 不通过 | 2026-09-08 02:00 | 何磊
CHK-007 | 硬件 | 电源冗余检查 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-13 02:00 | 林薇
CHK-008 | 硬件 | 网卡链路速率 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-13 02:00 | 孙浩
CHK-009 | 硬件 | 固件版本基线 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-14 02:00 | 郑凯
CHK-010 | 硬件 | 资产编号贴标 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-20 02:00 | 何磊
CHK-011 | 硬件 | 备件清单核对 | 目视 | 否 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-12 02:00 | 郑凯
CHK-012 | 硬件 | 机柜承重与布线 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-14 02:00 | 孙浩
CHK-013 | 网络 | 内网 IP 分配 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-11 02:00 | 何磊
CHK-014 | 网络 | VLAN 划分 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-11 02:00 | 吴静
CHK-015 | 网络 | 内网 DNS 解析 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-24 02:00 | 孙浩
CHK-016 | 网络 | NTP 时间同步 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-12 02:00 | 吴静
CHK-017 | 网络 | 防火墙策略下发 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-10 02:00 | 周敏
CHK-018 | 网络 | 出网默认拒绝 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-12 02:00 | 吴静
CHK-019 | 网络 | 内网带宽压测 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-16 02:00 | 郑凯
CHK-020 | 网络 | 管理口隔离 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-16 02:00 | 林薇
CHK-021 | 网络 | 堡垒机接入 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-23 02:00 | 周敏
CHK-022 | 网络 | 证书导入 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-25 02:00 | 郑凯
CHK-023 | 网络 | 代理配置核查 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-25 02:00 | 何磊
CHK-024 | 网络 | 端口开放最小化 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-12 02:00 | 吴静
CHK-025 | 模型 | 本地模型权重完整性 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-13 02:00 | 郑凯
CHK-026 | 模型 | 推理端点指向本地 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-11 02:00 | 吴静
CHK-027 | 模型 | Tokenizer 版本一致 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-14 02:00 | 郑凯
CHK-028 | 模型 | 推理服务健康探测 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-25 02:00 | 吴静
CHK-029 | 模型 | 并发压测 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-10 02:00 | 吴静
CHK-030 | 模型 | 显存占用基线 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-20 02:00 | 林薇
CHK-031 | 模型 | 模型 License 本地化 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-09 02:00 | 何磊
CHK-032 | 模型 | 推理日志落本地 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-19 02:00 | 吴静
CHK-033 | 模型 | 向量模型本地加载 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-20 02:00 | 孙浩
CHK-034 | 模型 | rerank 模型本地加载 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-23 02:00 | 孙浩
CHK-035 | 模型 | 模型版本登记 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-25 02:00 | 周敏
CHK-036 | 模型 | 回滚快照可用 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-10 02:00 | 孙浩
CHK-037 | 知识库 | 目录结构迁移 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-15 02:00 | 郑凯
CHK-038 | 知识库 | 文档解析完成率 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-20 02:00 | 孙浩
CHK-039 | 知识库 | 向量索引已构建 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-09 02:00 | 孙浩
CHK-040 | 知识库 | 检索命中率抽检 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-09 02:00 | 吴静
CHK-041 | 知识库 | 权限继承校验 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-16 02:00 | 郑凯
CHK-042 | 知识库 | 增量同步配置 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-11 02:00 | 吴静
CHK-043 | 知识库 | 敏感词库导入 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-13 02:00 | 吴静
CHK-044 | 知识库 | 知识库备份策略 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-21 02:00 | 郑凯
CHK-045 | 知识库 | 多租户隔离 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-19 02:00 | 周敏
CHK-046 | 知识库 | 存储容量规划 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-20 02:00 | 林薇
CHK-047 | 知识库 | 检索延迟基线 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-15 02:00 | 郑凯
CHK-048 | 知识库 | 索引重建演练 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-21 02:00 | 林薇
CHK-049 | 账号权限 | 管理员账号创建 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-16 02:00 | 何磊
CHK-050 | 账号权限 | 角色权限矩阵 | 目视 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-18 02:00 | 郑凯
CHK-051 | 账号权限 | SSO 对接 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-23 02:00 | 林薇
CHK-052 | 账号权限 | 双因子认证 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-13 02:00 | 周敏
CHK-053 | 账号权限 | 审计账号独立 | 目视 | 否 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-10 02:00 | 周敏
CHK-054 | 账号权限 | 账号有效期策略 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-11 02:00 | 何磊
CHK-055 | 账号权限 | 密码复杂度策略 | 自动 | 否 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-24 02:00 | 林薇
CHK-056 | 账号权限 | 离职回收流程 | 自动 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-19 02:00 | 何磊
CHK-057 | 账号权限 | 操作审计开启 | 自动 | 否 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-25 02:00 | 林薇
CHK-058 | 账号权限 | 数据导出审批 | 人工核验 | 否 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-16 02:00 | 吴静
CHK-059 | 账号权限 | API 密钥本地托管 | 目视 | 否 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-18 02:00 | 郑凯
CHK-060 | 账号权限 | 权限定期复核 | 人工核验 | 是 | 符合交付基线 | 符合交付基线 | 通过 | 2026-09-18 02:00 | 郑凯

## ③ 配置项扫描台账
配置编号 | 所属节点 | 配置类别 | 配置项 | 当前值 | 是否触网 | 通道类型 | 风险等级 | 判定置信度 | 扫描状态 | 扫描时间
CFG-0001 | NODE-08 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.openai-cloud.io/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 23:52
CFG-0002 | NODE-06 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.vendor-update.net/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:25
CFG-0003 | NODE-04 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.bigmodel-api.com/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.87 | 已扫描 | 2026-09-27 21:35
CFG-0004 | NODE-07 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.model-hub.net/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.87 | 已扫描 | 2026-09-27 22:52
CFG-0005 | NODE-08 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.sdk-vendor.com/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-27 22:53
CFG-0006 | NODE-08 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.metrics-collect.io/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 23:54
CFG-0007 | NODE-01 | 模型服务 | model.api.endpoint | https://api.license-server.cn/v1/chat | 是 | 公网API | 高 | 0.84 | 已扫描 | 2026-09-28 01:40
CFG-0008 | NODE-05 | 备份 | backup.target | https://oss.license-server.cn/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 01:20
CFG-0009 | NODE-10 | 备份 | backup.target | https://oss.bigmodel-api.com/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 00:06
CFG-0010 | NODE-06 | 备份 | backup.target | https://oss.model-hub.net/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.84 | 已扫描 | 2026-09-27 21:29
CFG-0011 | NODE-04 | 备份 | backup.target | https://oss.vendor-update.net/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 22:46
CFG-0012 | NODE-03 | 备份 | backup.target | https://oss.sdk-vendor.com/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.86 | 已扫描 | 2026-09-27 23:28
CFG-0013 | NODE-03 | 备份 | backup.target | https://oss.vendor-update.net/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.86 | 已扫描 | 2026-09-28 00:43
CFG-0014 | NODE-07 | 备份 | backup.target | https://oss.model-hub.net/prod-backup | 是 | 公网盘备份 | 高 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-21 01:30
CFG-0015 | NODE-08 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 21:35
CFG-0016 | NODE-08 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 00:44
CFG-0017 | NODE-09 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.87 | 已扫描 | 2026-09-27 22:56
CFG-0018 | NODE-02 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.84 | 已扫描 | 2026-09-27 23:00
CFG-0019 | NODE-11 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.87 | 已扫描 | 2026-09-27 23:59
CFG-0020 | NODE-10 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.75 | 已扫描 | 2026-09-27 22:20
CFG-0021 | NODE-04 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 21:52
CFG-0022 | NODE-07 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.83 | 已扫描 | 2026-09-27 21:19
CFG-0023 | NODE-06 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.77 | 已扫描 | 2026-09-27 23:50
CFG-0024 | NODE-11 | 监控 | telemetry.enabled | on | 是 | 遥测上报 | 中 | 0.74 | 已扫描 | 2026-09-27 23:32
CFG-0025 | NODE-11 | 日志 | log.shipper.target | https://log.model-hub.net/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.73 | 已扫描 | 2026-09-27 21:37
CFG-0026 | NODE-09 | 日志 | log.shipper.target | https://log.vendor-update.net/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.82 | 已扫描 | 2026-09-27 23:50
CFG-0027 | NODE-12 | 日志 | log.shipper.target | https://log.sdk-vendor.com/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:14
CFG-0028 | NODE-10 | 日志 | log.shipper.target | https://log.openai-cloud.io/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.74 | 已扫描 | 2026-09-27 22:46
CFG-0029 | NODE-10 | 日志 | log.shipper.target | https://log.sdk-vendor.com/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 01:33
CFG-0030 | NODE-03 | 日志 | log.shipper.target | https://log.log-saas.net/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.85 | 已扫描 | 2026-09-27 23:33
CFG-0031 | NODE-07 | 日志 | log.shipper.target | https://log.model-hub.net/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 23:57
CFG-0032 | NODE-07 | 日志 | log.shipper.target | https://log.vendor-update.net/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:24
CFG-0033 | NODE-12 | 日志 | log.shipper.target | https://log.bigmodel-api.com/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.75 | 已扫描 | 2026-09-28 00:04
CFG-0034 | NODE-05 | 日志 | log.shipper.target | https://log.license-server.cn/ingest | 是 | 日志外发 | 中 | 0.8 | 已扫描 | 2026-09-27 21:07
CFG-0035 | NODE-12 | SDK | sdk.bigmodel-api.endpoint | https://sdk.bigmodel-api.com/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-27 21:29
CFG-0036 | NODE-02 | SDK | sdk.openai-cloud.endpoint | https://sdk.openai-cloud.io/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.76 | 已扫描 | 2026-09-28 00:51
CFG-0037 | NODE-06 | SDK | sdk.metrics-collect.endpoint | https://sdk.metrics-collect.io/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.87 | 已扫描 | 2026-09-28 00:43
CFG-0038 | NODE-09 | SDK | sdk.ai-gateway.endpoint | https://sdk.ai-gateway.cn/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.7 | 已扫描 | 2026-09-27 22:25
CFG-0039 | NODE-09 | SDK | sdk.ai-gateway.endpoint | https://sdk.ai-gateway.cn/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:43
CFG-0040 | NODE-02 | SDK | sdk.model-hub.endpoint | https://sdk.model-hub.net/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.75 | 已扫描 | 2026-09-27 22:14
CFG-0041 | NODE-05 | SDK | sdk.log-saas.endpoint | https://sdk.log-saas.net/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.73 | 已扫描 | 2026-09-28 01:06
CFG-0042 | NODE-04 | SDK | sdk.bigmodel-api.endpoint | https://sdk.bigmodel-api.com/collect | 是 | SDK外联 | 中 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-20 01:00
CFG-0043 | NODE-10 | 授权 | license.check.url | https://license.model-hub.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 01:39
CFG-0044 | NODE-02 | 授权 | license.check.url | https://license.cloud-oss.cn/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.86 | 已扫描 | 2026-09-27 22:22
CFG-0045 | NODE-07 | 授权 | license.check.url | https://license.model-hub.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.84 | 已扫描 | 2026-09-27 23:31
CFG-0046 | NODE-06 | 授权 | license.check.url | https://license.vendor-update.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 22:13
CFG-0047 | NODE-07 | 授权 | license.check.url | https://license.ai-gateway.cn/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.81 | 已扫描 | 2026-09-28 00:41
CFG-0048 | NODE-05 | 授权 | license.check.url | https://license.model-hub.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 21:55
CFG-0049 | NODE-01 | 授权 | license.check.url | https://license.ai-gateway.cn/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:47
CFG-0050 | NODE-10 | 授权 | license.check.url | https://license.sdk-vendor.com/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 01:39
CFG-0051 | NODE-05 | 授权 | license.check.url | https://license.ai-gateway.cn/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.74 | 已扫描 | 2026-09-27 23:29
CFG-0052 | NODE-07 | 授权 | license.check.url | https://license.model-hub.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.76 | 已扫描 | 2026-09-27 21:00
CFG-0053 | NODE-10 | 授权 | license.check.url | https://license.log-saas.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.78 | 已扫描 | 2026-09-27 21:32
CFG-0054 | NODE-06 | 授权 | license.check.url | https://license.vendor-update.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 21:23
CFG-0055 | NODE-06 | 授权 | license.check.url | https://license.ai-gateway.cn/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.87 | 已扫描 | 2026-09-27 21:09
CFG-0056 | NODE-04 | 授权 | license.check.url | https://license.ai-gateway.cn/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 23:58
CFG-0057 | NODE-07 | 授权 | license.check.url | https://license.vendor-update.net/verify | 豁免 | License校验 | 低 | 0.81 | 已扫描 | 2026-09-28 01:02
CFG-0058 | NODE-07 | 授权 | license.check.url | https://license.openai-cloud.io/verify | 豁免 | License校验 | 疑似 | 0.45 | 已扫描 | 2026-09-27 23:18
CFG-0059 | NODE-07 | 授权 | license.check.url | https://license.metrics-collect.io/verify | 豁免 | License校验 | 疑似 | 0.63 | 已扫描 | 2026-09-28 00:56
CFG-0060 | NODE-05 | SDK | sdk.sdk-vendor.endpoint | https://sdk.sdk-vendor.com/collect | 是 | SDK外联 | 疑似 | 0.41 | 已扫描 | 2026-09-27 23:09
CFG-0061 | NODE-03 | SDK | sdk.vendor-update.endpoint | https://sdk.vendor-update.net/collect | 是 | SDK外联 | 疑似 | 0.58 | 已扫描 | 2026-09-28 01:42
CFG-0062 | NODE-04 | SDK | sdk.vendor-update.endpoint | https://sdk.vendor-update.net/collect | 是 | SDK外联 | 疑似 | 0.57 | 已扫描 | 2026-09-27 23:13
CFG-0063 | NODE-11 | SDK | sdk.ai-gateway.endpoint | https://sdk.ai-gateway.cn/collect | 是 | SDK外联 | 疑似 | 0.4 | 已扫描 | 2026-09-28 01:06
CFG-0064 | NODE-09 | SDK | sdk.vendor-update.endpoint | https://sdk.vendor-update.net/collect | 是 | SDK外联 | 疑似 | 0.61 | 已扫描 | 2026-09-27 23:57
CFG-0065 | NODE-11 | 日志 | log.shipper.target | https://log.log-saas.net/ingest | 是 | 日志外发 | 疑似 | 0.44 | 已扫描 | 2026-09-27 21:33
CFG-0066 | NODE-10 | 模型服务 | model.infer.endpoint | https://api.bigmodel-api.com/v1/infer | 是 | 公网API | 不合格 | 0.99 | 已扫描 | 2026-09-27 22:10
CFG-0067 | NODE-04 | 监控 | service.cache.host | 10.30.150.175 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 00:12
CFG-0068 | NODE-09 | 监控 | service.gateway.host | 10.0.26.172 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 23:09
CFG-0069 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.10.107.74 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 00:59
CFG-0070 | NODE-05 | 监控 | service.gateway.host | 10.16.163.22 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 00:48
CFG-0071 | NODE-06 | 监控 | service.gateway.host | 10.32.220.118 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 23:15
CFG-0072 | NODE-03 | 监控 | service.cache.host | 10.18.23.101 | 否 | 无 | 无 | 0.99 | 已扫描 | 2026-09-28 01:19
CFG-0073 | NODE-07 | 监控 | service.gateway.host | 10.27.53.42 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 23:54
CFG-0074 | NODE-10 | 监控 | service.queue.host | 10.11.55.176 | 否 | 无 | 无 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-28 00:36
CFG-0075 | NODE-02 | 监控 | service.monitor.host | 10.12.40.126 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 01:12
CFG-0076 | NODE-11 | 监控 | service.gateway.host | 10.10.137.110 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:34
CFG-0077 | NODE-06 | 监控 | service.monitor.host | 10.3.76.166 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 22:44
CFG-0078 | NODE-05 | 监控 | service.gateway.host | 10.30.74.208 | 否 | 无 | 无 | 0.99 | 已扫描 | 2026-09-28 00:56
CFG-0079 | NODE-06 | 监控 | service.queue.host | 10.10.136.82 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 21:57
CFG-0080 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.6.147.216 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 01:50
CFG-0081 | NODE-01 | 监控 | service.monitor.host | 10.29.95.187 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 00:15
CFG-0082 | NODE-11 | 监控 | service.monitor.host | 10.14.70.8 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 00:32
CFG-0083 | NODE-10 | 监控 | service.gateway.host | 10.5.190.170 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 01:38
CFG-0084 | NODE-04 | 监控 | service.monitor.host | 10.40.33.146 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 01:52
CFG-0085 | NODE-01 | 监控 | service.queue.host | 10.23.56.96 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-28 00:35
CFG-0086 | NODE-07 | 监控 | service.monitor.host | 10.40.121.110 | 否 | 无 | 无 | 0.99 | 已扫描 | 2026-09-28 01:50
CFG-0087 | NODE-01 | 监控 | service.queue.host | 10.34.74.25 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 00:24
CFG-0088 | NODE-07 | 监控 | service.cache.host | 10.13.143.100 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 23:26
CFG-0089 | NODE-01 | 监控 | service.cache.host | 10.25.230.92 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:41
CFG-0090 | NODE-09 | 监控 | service.gateway.host | 10.8.179.242 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 23:43
CFG-0091 | NODE-08 | 监控 | service.cache.host | 10.17.85.42 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:34
CFG-0092 | NODE-11 | 监控 | service.queue.host | 10.21.34.244 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-27 21:19
CFG-0093 | NODE-08 | 监控 | service.cache.host | 10.29.59.188 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 22:39
CFG-0094 | NODE-02 | 监控 | service.monitor.host | 10.31.222.114 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 00:41
CFG-0095 | NODE-06 | 监控 | service.queue.host | 10.35.149.230 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 22:44
CFG-0096 | NODE-02 | 监控 | service.cache.host | 10.2.216.107 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:35
CFG-0097 | NODE-12 | 监控 | service.queue.host | 10.20.180.146 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 00:11
CFG-0098 | NODE-03 | 监控 | service.queue.host | 10.6.161.139 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 23:21
CFG-0099 | NODE-12 | 监控 | service.cache.host | 10.2.173.211 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 01:52
CFG-0100 | NODE-11 | 监控 | service.queue.host | 10.34.153.176 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 00:27
CFG-0101 | NODE-08 | 监控 | service.queue.host | 10.5.240.222 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 00:14
CFG-0102 | NODE-04 | 监控 | service.queue.host | 10.36.128.144 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 01:07
CFG-0103 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.25.64.25 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 00:59
CFG-0104 | NODE-04 | 监控 | service.gateway.host | 10.36.134.61 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-27 23:53
CFG-0105 | NODE-03 | 监控 | service.monitor.host | 10.14.135.196 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 21:25
CFG-0106 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.26.178.155 | 否 | 无 | 无 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-27 22:17
CFG-0107 | NODE-02 | 监控 | service.gateway.host | 10.17.40.159 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 23:16
CFG-0108 | NODE-02 | 监控 | service.gateway.host | 10.7.137.58 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 23:26
CFG-0109 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.32.181.78 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 01:26
CFG-0110 | NODE-05 | 监控 | service.monitor.host | 10.8.137.39 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 22:16
CFG-0111 | NODE-11 | 监控 | service.cache.host | 10.18.226.38 | 否 | 无 | 无 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-28 00:42
CFG-0112 | NODE-07 | 监控 | service.monitor.host | 10.28.252.155 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 21:52
CFG-0113 | NODE-06 | 监控 | service.gateway.host | 10.3.59.94 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 22:26
CFG-0114 | NODE-07 | 监控 | service.cache.host（导出超时） | 10.32.253.213 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 扫描失败 | 2026-09-28 00:49
CFG-0115 | NODE-11 | 监控 | service.monitor.host | 10.7.54.179 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 21:42
CFG-0116 | NODE-06 | 监控 | service.queue.host | 10.16.63.218 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-28 00:18
CFG-0117 | NODE-02 | 监控 | service.monitor.host | 10.20.219.182 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:12
CFG-0118 | NODE-11 | 监控 | service.monitor.host | 10.9.253.188 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 22:01
CFG-0119 | NODE-05 | 监控 | service.cache.host | 10.1.9.233 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 22:44
CFG-0120 | NODE-11 | 监控 | service.queue.host | 10.18.131.156 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 22:08
CFG-0121 | NODE-05 | 监控 | service.gateway.host | 10.35.152.227 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 21:46
CFG-0122 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.7.250.52 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 21:27
CFG-0123 | NODE-01 | 监控 | service.queue.host | 10.37.137.130 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:32
CFG-0124 | NODE-08 | 监控 | service.queue.host（导出超时） | 10.31.112.51 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 扫描失败 | 2026-09-27 23:36
CFG-0125 | NODE-05 | 监控 | service.cache.host | 10.30.223.96 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-28 00:11
CFG-0126 | NODE-02 | 监控 | service.gateway.host | 10.10.21.178 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 21:11
CFG-0127 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.22.192.133 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:45
CFG-0128 | NODE-05 | 监控 | service.monitor.host | 10.0.175.223 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 01:30
CFG-0129 | NODE-01 | 监控 | service.gateway.host | 10.16.178.207 | 否 | 无 | 无 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-27 22:04
CFG-0130 | NODE-02 | 监控 | service.gateway.host | 10.16.119.57 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:17
CFG-0131 | NODE-12 | 监控 | service.gateway.host | 10.5.117.13 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 21:57
CFG-0132 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.17.235.96 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 01:12
CFG-0133 | NODE-01 | 监控 | service.queue.host | 10.24.109.128 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 22:51
CFG-0134 | NODE-10 | 监控 | service.monitor.host | 10.12.99.6 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 21:12
CFG-0135 | NODE-12 | 监控 | service.cache.host | 10.38.237.42 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 21:45
CFG-0136 | NODE-01 | 监控 | service.queue.host | 10.25.83.238 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:41
CFG-0137 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.29.136.147 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 22:59
CFG-0138 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.17.169.85 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 22:03
CFG-0139 | NODE-10 | 监控 | service.queue.host | 10.25.1.130 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 21:05
CFG-0140 | NODE-09 | 监控 | service.monitor.host | 10.26.211.186 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 22:14
CFG-0141 | NODE-02 | 监控 | service.queue.host | 10.18.60.23 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 00:46
CFG-0142 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.40.189.59 | 否 | 无 | 无 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-27 23:44
CFG-0143 | NODE-03 | 监控 | service.cache.host | 10.26.228.125 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 23:18
CFG-0144 | NODE-03 | 监控 | service.queue.host | 10.0.149.109 | 否 | 无 | 无 | 0.99 | 已扫描 | 2026-09-27 21:13
CFG-0145 | NODE-05 | 监控 | service.gateway.host | 10.1.103.148 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 01:50
CFG-0146 | NODE-02 | 监控 | service.cache.host | 10.22.168.9 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 23:21
CFG-0147 | NODE-10 | 监控 | service.queue.host | 10.32.179.84 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 22:08
CFG-0148 | NODE-11 | 监控 | service.monitor.host | 10.16.111.220 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 21:19
CFG-0149 | NODE-08 | 监控 | service.monitor.host | 10.26.246.37 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 22:25
CFG-0150 | NODE-05 | 监控 | service.queue.host | 10.40.130.229 | 否 | 无 | 无 | 0.99 | 已扫描 | 2026-09-27 22:15
CFG-0151 | NODE-04 | 监控 | service.cache.host | 10.24.52.206 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 01:53
CFG-0152 | NODE-10 | 监控 | service.gateway.host | 10.21.27.15 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 22:11
CFG-0153 | NODE-10 | 监控 | service.gateway.host | 10.37.114.181 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 00:18
CFG-0154 | NODE-07 | 监控 | service.cache.host | 10.20.252.48 | 否 | 无 | 无 | 0.88 | 已扫描 | 2026-09-27 22:50
CFG-0155 | NODE-08 | 监控 | service.gateway.host | 10.25.59.92 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-28 00:55
CFG-0156 | NODE-11 | 监控 | service.monitor.host | 10.15.135.50 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 22:35
CFG-0157 | NODE-05 | 监控 | service.queue.host | 10.18.27.139 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-28 01:27
CFG-0158 | NODE-02 | 监控 | service.cache.host | 10.30.116.229 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:31
CFG-0159 | NODE-04 | 监控 | service.gateway.host | 10.34.87.114 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 01:11
CFG-0160 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.32.188.224 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-27 23:23
CFG-0161 | NODE-09 | 监控 | service.cache.host | 10.25.118.156 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 23:34
CFG-0162 | NODE-09 | 监控 | service.cache.host | 10.5.131.133 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 21:49
CFG-0163 | NODE-09 | 监控 | service.gateway.host | 10.27.43.154 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-28 01:42
CFG-0164 | NODE-02 | 监控 | service.monitor.host | 10.36.31.114 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 22:10
CFG-0165 | NODE-06 | 监控 | service.queue.host | 10.36.231.112 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 23:57
CFG-0166 | NODE-12 | 监控 | service.gateway.host | 10.5.117.117 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 23:25
CFG-0167 | NODE-10 | 监控 | service.cache.host | 10.7.153.178 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 22:15
CFG-0168 | NODE-11 | 监控 | service.queue.host | 10.32.41.152 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 01:13
CFG-0169 | NODE-03 | 监控 | service.cache.host | 10.31.15.126 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 22:42
CFG-0170 | NODE-07 | 监控 | service.monitor.host | 10.28.14.191 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:47
CFG-0171 | NODE-11 | 监控 | service.queue.host | 10.25.64.166 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 01:07
CFG-0172 | NODE-05 | 监控 | service.queue.host | 10.12.74.215 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-27 21:08
CFG-0173 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.25.71.179 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 22:36
CFG-0174 | NODE-03 | 监控 | service.queue.host | 10.37.23.81 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:12
CFG-0175 | NODE-09 | 监控 | service.monitor.host | 10.30.82.210 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 22:58
CFG-0176 | NODE-09 | 监控 | service.queue.host | 10.23.143.71 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 23:47
CFG-0177 | NODE-10 | 监控 | service.queue.host | 10.7.214.241 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 00:49
CFG-0178 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.2.204.19 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 23:39
CFG-0179 | NODE-01 | 监控 | service.cache.host | 10.38.81.133 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 00:41
CFG-0180 | NODE-03 | 监控 | service.gateway.host | 10.28.40.34 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 22:26
CFG-0181 | NODE-02 | 监控 | service.queue.host | 10.29.176.46 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 00:38
CFG-0182 | NODE-08 | 监控 | service.monitor.host | 10.8.170.238 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-28 01:50
CFG-0183 | NODE-02 | 监控 | service.cache.host | 10.35.177.236 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 01:10
CFG-0184 | NODE-12 | 监控 | service.gateway.host | 10.10.178.149 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 22:30
CFG-0185 | NODE-09 | 监控 | service.gateway.host | 10.12.171.227 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 23:49
CFG-0186 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.28.150.17 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-28 00:52
CFG-0187 | NODE-08 | 监控 | service.queue.host | 10.33.182.187 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 22:16
CFG-0188 | NODE-07 | 监控 | service.gateway.host | 10.0.193.87 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 00:03
CFG-0189 | NODE-09 | 监控 | service.monitor.host | 10.6.166.169 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:42
CFG-0190 | NODE-02 | 监控 | service.monitor.host | 10.14.128.136 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 01:43
CFG-0191 | NODE-08 | 监控 | service.monitor.host | 10.14.212.15 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-28 01:12
CFG-0192 | NODE-05 | 监控 | service.cache.host | 10.2.235.37 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-27 21:56
CFG-0193 | NODE-04 | 监控 | service.queue.host | 10.12.2.147 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-28 00:34
CFG-0194 | NODE-07 | 监控 | service.queue.host | 10.7.69.47 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 22:56
CFG-0195 | NODE-03 | 监控 | service.monitor.host | 10.27.45.147 | 否 | 无 | 无 | 0.9 | 已扫描 | 2026-09-27 21:39
CFG-0196 | NODE-10 | 监控 | service.cache.host | 10.1.230.116 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 22:56
CFG-0197 | NODE-02 | 监控 | service.monitor.host | 10.32.104.204 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 21:04
CFG-0198 | NODE-11 | 监控 | service.monitor.host | 10.5.160.181 | 否 | 无 | 无 | 0.96 | 已扫描 | 2026-09-27 23:56
CFG-0199 | NODE-10 | 监控 | service.gateway.host | 10.17.143.19 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 22:43
CFG-0200 | NODE-01 | 监控 | service.gateway.host | 10.5.35.113 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-28 01:48
CFG-0201 | NODE-02 | 监控 | service.gateway.host | 10.11.176.68 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-27 23:42
CFG-0202 | NODE-05 | 监控 | service.gateway.host | 10.5.226.58 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-28 01:43
CFG-0203 | NODE-01 | 监控 | service.queue.host | 10.29.1.136 | 否 | 无 | 无 | 0.98 | 已扫描 | 2026-09-27 21:27
CFG-0204 | NODE-09 | 监控 | service.cache.host | 10.31.45.128 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 23:55
CFG-0205 | NODE-10 | 监控 | service.queue.host | 10.30.14.14 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:17
CFG-0206 | NODE-08 | 监控 | service.monitor.host | 10.28.163.96 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 22:18
CFG-0207 | NODE-05 | 监控 | service.monitor.host | 10.23.49.138 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 23:09
CFG-0208 | NODE-09 | 监控 | service.gateway.host | 10.31.182.158 | 否 | 无 | 无 | 0.89 | 已扫描 | 2026-09-28 00:15
CFG-0209 | NODE-04 | 监控 | service.cache.host | 10.35.4.216 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-28 00:00
CFG-0210 | NODE-04 | 监控 | service.queue.host | 10.40.42.33 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-27 21:53
CFG-0211 | NODE-12 | 监控 | service.gateway.host | 10.6.169.94 | 否 | 无 | 无 | 0.94 | 已扫描 | 2026-09-27 21:45
CFG-0212 | NODE-10 | 监控 | service.gateway.host | 10.31.156.41 | 否 | 无 | 无 | 0.95 | 已扫描 | 2026-09-28 01:24
CFG-0213 | NODE-06 | 监控 | service.gateway.host | 10.22.138.66 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 01:28
CFG-0214 | NODE-10 | 监控 | service.cache.host | 10.14.70.80 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 21:15
CFG-0215 | NODE-02 | 监控 | service.gateway.host | 10.30.58.140 | 否 | 无 | 无 | 0.97 | 已扫描 | 2026-09-27 21:20
CFG-0216 | NODE-04 | 监控 | service.monitor.host | 10.20.25.111 | 否 | 无 | 无 | 0.93 | 已扫描 | 2026-09-27 21:01
CFG-0217 | NODE-04 | 监控 | service.cache.host | 10.30.204.116 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-27 21:57
CFG-0218 | NODE-06 | 监控 | service.monitor.host | 10.10.212.248 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 01:45
CFG-0219 | NODE-12 | 监控 | service.queue.host | 10.25.36.66 | 否 | 无 | 无 | 0.91 | 已扫描 | 2026-09-28 00:27
CFG-0220 | NODE-04 | 监控 | service.queue.host | 10.9.47.213 | 否 | 无 | 无 | 0.92 | 已扫描 | 2026-09-28 01:17

## ④ 出域风险单
风险单号 | 关联配置项 | 通道类型 | 风险等级 | 根因归类 | 发现时间 | 状态 | 责任人 | 整改要求 | 复核结论 | 闭环时间
RSK-0001 | CFG-0001 | 公网API | 高 | 出厂默认配置 | 2026-09-27 23:52 | 已闭环 | 郑凯 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 07:48
RSK-0002 | CFG-0002 | 公网API | 高 | 历史遗留 | 2026-09-27 23:25 | 已闭环 | 林薇 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 03:23
RSK-0003 | CFG-0003 | 公网API | 高 | 历史遗留 | 2026-09-27 21:35 | 已闭环 | 吴静 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 15:13
RSK-0004 | CFG-0004 | 公网API | 高 | 业务方申请 | 2026-09-27 22:52 | 已闭环 | 郑凯 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 15:38
RSK-0005 | CFG-0005 | 公网API | 高 | 部署时引入 | 2026-09-27 22:53 | 已闭环 | 周敏 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 19:50
RSK-0006 | CFG-0006 | 公网API | 高 | 部署时引入 | 2026-09-27 23:54 | 已闭环 | 吴静 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 18:08
RSK-0007 | CFG-0007 | 公网API | 高 | 业务方申请 | 2026-09-28 01:40 | 已闭环 | 孙浩 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 通过 | 2026-09-28 19:13
RSK-0008 | CFG-0008 | 公网盘备份 | 高 | 出厂默认配置 | 2026-09-28 01:20 | 已闭环 | 吴静 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 通过 | 2026-09-28 16:48
RSK-0009 | CFG-0009 | 公网盘备份 | 高 | 部署时引入 | 2026-09-28 00:06 | 已闭环 | 周敏 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 通过 | 2026-09-28 16:35
RSK-0010 | CFG-0010 | 公网盘备份 | 高 | 出厂默认配置 | 2026-09-27 21:29 | 已闭环 | 孙浩 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 通过 | 2026-09-28 17:03
RSK-0011 | CFG-0011 | 公网盘备份 | 高 | 业务方申请 | 2026-09-27 22:46 | 已闭环 | 孙浩 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 通过 | 2026-09-28 02:15
RSK-0012 | CFG-0012 | 公网盘备份 | 高 | 部署时引入 | 2026-09-27 23:28 | 已闭环 | 孙浩 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 通过 | 2026-09-28 15:41
RSK-0013 | CFG-0013 | 公网盘备份 | 高 | 出厂默认配置 | 2026-09-28 00:43 | 已闭环 | 孙浩 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 通过 | 2026-09-28 05:41
RSK-0014 | CFG-0014 | 公网盘备份 | 高 | 历史遗留 | 2026-09-21 01:30 | 整改中 | 何磊 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用
RSK-0015 | CFG-0066 | 公网API | 不合格 | 部署时引入 | 2026-09-27 22:10 | 已闭环 | 孙浩 | 推理端点强制改回本地服务，公网端点加入黑名单 | 通过 | 2026-09-28 01:18
RSK-0016 | CFG-0015 | 遥测上报 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-27 21:35 | 已闭环 | 林薇 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 误报 | 2026-09-28 23:47
RSK-0017 | CFG-0016 | 遥测上报 | 中 | 历史遗留 | 2026-09-28 00:44 | 已闭环 | 郑凯 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 误报 | 2026-10-01 02:07
RSK-0018 | CFG-0017 | 遥测上报 | 中 | 历史遗留 | 2026-09-27 22:56 | 已闭环 | 吴静 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-29 01:15
RSK-0019 | CFG-0018 | 遥测上报 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 23:00 | 已闭环 | 郑凯 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-10-01 01:16
RSK-0020 | CFG-0019 | 遥测上报 | 中 | 出厂默认配置 | 2026-09-27 23:59 | 已闭环 | 周敏 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-29 02:20
RSK-0021 | CFG-0020 | 遥测上报 | 中 | 历史遗留 | 2026-09-27 22:20 | 已闭环 | 郑凯 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-29 22:57
RSK-0022 | CFG-0021 | 遥测上报 | 中 | 历史遗留 | 2026-09-27 21:52 | 已闭环 | 周敏 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-30 23:14
RSK-0023 | CFG-0022 | 遥测上报 | 中 | 历史遗留 | 2026-09-27 21:19 | 已闭环 | 林薇 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-28 23:48
RSK-0024 | CFG-0023 | 遥测上报 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 23:50 | 已闭环 | 吴静 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-30 01:33
RSK-0025 | CFG-0024 | 遥测上报 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 23:32 | 已闭环 | 郑凯 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 通过 | 2026-09-30 02:08
RSK-0026 | CFG-0025 | 日志外发 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 21:37 | 已闭环 | 孙浩 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-10-01 00:37
RSK-0027 | CFG-0026 | 日志外发 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-27 23:50 | 已闭环 | 周敏 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-10-01 00:28
RSK-0028 | CFG-0027 | 日志外发 | 中 | 出厂默认配置 | 2026-09-27 23:14 | 已闭环 | 何磊 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-09-28 23:46
RSK-0029 | CFG-0028 | 日志外发 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 22:46 | 已闭环 | 孙浩 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-10-01 00:00
RSK-0030 | CFG-0029 | 日志外发 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-28 01:33 | 已闭环 | 孙浩 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-09-30 03:47
RSK-0031 | CFG-0030 | 日志外发 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-27 23:33 | 已闭环 | 何磊 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-09-29 00:20
RSK-0032 | CFG-0031 | 日志外发 | 中 | 历史遗留 | 2026-09-27 23:57 | 已闭环 | 周敏 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-10-01 00:52
RSK-0033 | CFG-0032 | 日志外发 | 中 | 出厂默认配置 | 2026-09-27 23:24 | 已闭环 | 孙浩 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-09-30 01:17
RSK-0034 | CFG-0033 | 日志外发 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-28 00:04 | 已闭环 | 孙浩 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-09-30 03:01
RSK-0035 | CFG-0034 | 日志外发 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-27 21:07 | 已闭环 | 周敏 | 日志目标改为内网日志平台 | 通过 | 2026-09-29 00:01
RSK-0036 | CFG-0035 | SDK外联 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 21:29 | 已闭环 | 吴静 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 通过 | 2026-09-29 23:57
RSK-0037 | CFG-0036 | SDK外联 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-28 00:51 | 已闭环 | 郑凯 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 通过 | 2026-09-30 01:40
RSK-0038 | CFG-0037 | SDK外联 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-28 00:43 | 已闭环 | 周敏 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 通过 | 2026-09-30 03:07
RSK-0039 | CFG-0038 | SDK外联 | 中 | 部署时引入 | 2026-09-27 22:25 | 已闭环 | 郑凯 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 通过 | 2026-09-30 00:08
RSK-0040 | CFG-0039 | SDK外联 | 中 | 出厂默认配置 | 2026-09-27 23:43 | 已闭环 | 何磊 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 通过 | 2026-09-29 01:59
RSK-0041 | CFG-0040 | SDK外联 | 中 | 误报 | 2026-09-27 22:14 | 已驳回 | 林薇 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK
RSK-0042 | CFG-0041 | SDK外联 | 中 | 误报 | 2026-09-28 01:06 | 已驳回 | 周敏 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK
RSK-0043 | CFG-0042 | SDK外联 | 中 | 业务方申请 | 2026-09-20 01:00 | 待复核 | 吴静 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK
RSK-0044 | CFG-0043 | License校验 | 低 | 误报 | 2026-09-28 01:39 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单 | 误报
RSK-0045 | CFG-0044 | License校验 | 低 | 误报 | 2026-09-27 22:22 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单 | 误报
RSK-0046 | CFG-0045 | License校验 | 低 | 误报 | 2026-09-27 23:31 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单 | 误报
RSK-0047 | CFG-0046 | License校验 | 低 | 历史遗留 | 2026-09-27 22:13 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0048 | CFG-0047 | License校验 | 低 | 历史遗留 | 2026-09-28 00:41 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0049 | CFG-0048 | License校验 | 低 | 业务方申请 | 2026-09-27 21:55 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0050 | CFG-0049 | License校验 | 低 | 业务方申请 | 2026-09-28 01:47 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0051 | CFG-0050 | License校验 | 低 | 出厂默认配置 | 2026-09-28 01:39 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0052 | CFG-0051 | License校验 | 低 | 历史遗留 | 2026-09-27 23:29 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0053 | CFG-0052 | License校验 | 低 | 业务方申请 | 2026-09-27 21:00 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0054 | CFG-0053 | License校验 | 低 | 部署时引入 | 2026-09-27 21:32 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0055 | CFG-0054 | License校验 | 低 | 部署时引入 | 2026-09-27 21:23 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0056 | CFG-0055 | License校验 | 低 | 部署时引入 | 2026-09-27 21:09 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0057 | CFG-0056 | License校验 | 低 | 业务方申请 | 2026-09-27 23:58 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单
RSK-0058 | CFG-0057 | License校验 | 低 | 出厂默认配置 | 2026-09-28 01:02 | 已定级-低危（观察池） |  | 入观察池，累计 3 条同类再建单

## ⑤ 整改任务
任务编号 | 关联风险单 | 整改动作 | 整改人 | 复核人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 复核结论 | 复核次数 | 进入待整改时间
FIX-0001 | RSK-0001 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 郑凯 | 林薇 | 2026-09-29 00:48 | 2026-09-28 07:48 | 已销号 | 通过 | 2 | 2026-09-28 00:48
FIX-0002 | RSK-0002 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 林薇 | 郑凯 | 2026-09-29 00:23 | 2026-09-28 03:23 | 已销号 | 通过 | 2 | 2026-09-28 00:23
FIX-0003 | RSK-0003 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 吴静 | 周敏 | 2026-09-28 22:13 | 2026-09-28 15:13 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 22:13
FIX-0004 | RSK-0004 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 郑凯 | 孙浩 | 2026-09-28 23:38 | 2026-09-28 15:38 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:38
FIX-0005 | RSK-0005 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 周敏 | 吴静 | 2026-09-28 23:50 | 2026-09-28 19:50 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:50
FIX-0006 | RSK-0006 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 吴静 | 郑凯 | 2026-09-29 00:08 | 2026-09-28 18:08 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:08
FIX-0007 | RSK-0007 | 端点改为本地推理服务，公网调用全部下线 | 孙浩 | 林薇 | 2026-09-29 02:13 | 2026-09-28 19:13 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 02:13
FIX-0008 | RSK-0008 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 吴静 | 何磊 | 2026-09-29 01:48 | 2026-09-28 16:48 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:48
FIX-0009 | RSK-0009 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 周敏 | 郑凯 | 2026-09-29 00:35 | 2026-09-28 16:35 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:35
FIX-0010 | RSK-0010 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 孙浩 | 何磊 | 2026-09-28 22:03 | 2026-09-28 17:03 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 22:03
FIX-0011 | RSK-0011 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 孙浩 | 何磊 | 2026-09-28 23:15 | 2026-09-28 02:15 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:15
FIX-0012 | RSK-0012 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 孙浩 | 何磊 | 2026-09-28 23:41 | 2026-09-28 15:41 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:41
FIX-0013 | RSK-0013 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 孙浩 | 吴静 | 2026-09-29 01:41 | 2026-09-28 05:41 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:41
FIX-0014 | RSK-0014 | 备份目标改为内网存储，公网同步立即停用 | 何磊 | 孙浩 | 2026-09-22 02:00 |  | 整改中 |  | 1 | 2026-09-21 02:00
FIX-0015 | RSK-0016 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 林薇 | 何磊 | 2026-09-30 23:47 | 2026-09-28 23:47 | 已销号 | 误报 | 1 | 2026-09-27 23:47
FIX-0016 | RSK-0017 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 郑凯 | 何磊 | 2026-10-01 02:07 | 2026-10-01 02:07 | 已销号 | 误报 | 1 | 2026-09-28 02:07
FIX-0017 | RSK-0018 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 吴静 | 周敏 | 2026-10-01 01:15 | 2026-09-29 01:15 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:15
FIX-0018 | RSK-0019 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 郑凯 | 周敏 | 2026-10-01 01:16 | 2026-10-01 01:16 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:16
FIX-0019 | RSK-0020 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 周敏 | 吴静 | 2026-10-01 02:20 | 2026-09-29 02:20 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 02:20
FIX-0020 | RSK-0021 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 郑凯 | 周敏 | 2026-09-30 22:57 | 2026-09-29 22:57 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 22:57
FIX-0021 | RSK-0022 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 周敏 | 林薇 | 2026-09-30 23:14 | 2026-09-30 23:14 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:14
FIX-0022 | RSK-0023 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 林薇 | 何磊 | 2026-09-30 23:48 | 2026-09-28 23:48 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:48
FIX-0023 | RSK-0024 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 吴静 | 林薇 | 2026-10-01 01:33 | 2026-09-30 01:33 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:33
FIX-0024 | RSK-0025 | 关闭遥测开关或改为内网采集端 | 郑凯 | 周敏 | 2026-10-01 02:08 | 2026-09-30 02:08 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 02:08
FIX-0025 | RSK-0026 | 日志目标改为内网日志平台 | 孙浩 | 周敏 | 2026-10-01 00:37 | 2026-10-01 00:37 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:37
FIX-0026 | RSK-0027 | 日志目标改为内网日志平台 | 周敏 | 郑凯 | 2026-10-01 00:28 | 2026-10-01 00:28 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:28
FIX-0027 | RSK-0028 | 日志目标改为内网日志平台 | 何磊 | 郑凯 | 2026-09-30 23:46 | 2026-09-28 23:46 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:46
FIX-0028 | RSK-0029 | 日志目标改为内网日志平台 | 孙浩 | 郑凯 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-01 00:00 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:00
FIX-0029 | RSK-0030 | 日志目标改为内网日志平台 | 孙浩 | 郑凯 | 2026-10-01 03:47 | 2026-09-30 03:47 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 03:47
FIX-0030 | RSK-0031 | 日志目标改为内网日志平台 | 何磊 | 周敏 | 2026-10-01 00:20 | 2026-09-29 00:20 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:20
FIX-0031 | RSK-0032 | 日志目标改为内网日志平台 | 周敏 | 孙浩 | 2026-10-01 00:52 | 2026-10-01 00:52 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:52
FIX-0032 | RSK-0033 | 日志目标改为内网日志平台 | 孙浩 | 林薇 | 2026-10-01 01:17 | 2026-09-30 01:17 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:17
FIX-0033 | RSK-0034 | 日志目标改为内网日志平台 | 孙浩 | 林薇 | 2026-10-01 03:01 | 2026-09-30 03:01 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 03:01
FIX-0034 | RSK-0035 | 日志目标改为内网日志平台 | 周敏 | 吴静 | 2026-10-01 00:01 | 2026-09-29 00:01 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:01
FIX-0035 | RSK-0036 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 吴静 | 何磊 | 2026-09-30 23:57 | 2026-09-29 23:57 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-27 23:57
FIX-0036 | RSK-0037 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 郑凯 | 林薇 | 2026-10-01 01:40 | 2026-09-30 01:40 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:40
FIX-0037 | RSK-0038 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 周敏 | 何磊 | 2026-10-01 03:07 | 2026-09-30 03:07 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 03:07
FIX-0038 | RSK-0039 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 郑凯 | 吴静 | 2026-10-01 00:08 | 2026-09-30 00:08 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 00:08
FIX-0039 | RSK-0040 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 何磊 | 周敏 | 2026-10-01 01:59 | 2026-09-29 01:59 | 已销号 | 通过 | 1 | 2026-09-28 01:59
FIX-0040 | RSK-0043 | SDK 外联域名收敛至内网代理或移除该 SDK | 吴静 | 林薇 | 2026-09-23 02:00 |  | 待复核 |  | 1 | 2026-09-20 02:00

## ⑥ 合规证据清单
证据编号 | 证据项 | 要求来源 | 存放路径 | 是否齐备 | 生成方式 | 责任人 | 生成时间
EVD-01 | 数据流向图 | 内审通用 | /evidence/2026/数据流向图.pdf | 是 | 自动 | 林薇 | 2026-09-18 02:00
EVD-02 | 数据流向图签字版 | 内审通用 | /evidence/2026/数据流向图签字版.pdf | 是 | 自动+签字 | 郑凯 | 2026-09-22 02:00
EVD-03 | 网络边界与出网策略说明 | 内审通用 | /evidence/2026/网络边界与出网策略说明.pdf | 是 | 自动 | 吴静 | 2026-09-24 02:00
EVD-04 | 六类出域通道扫描报告 | 内审通用 | /evidence/2026/六类出域通道扫描报告.pdf | 是 | 自动 | 周敏 | 2026-09-26 02:00
EVD-05 | 配置项扫描台账（全量） | 内审通用 | /evidence/2026/配置项扫描台账（全量）.pdf | 是 | 自动 | 何磊 | 2026-09-13 02:00
EVD-06 | 内网白名单及变更记录 | 内审通用 | /evidence/2026/内网白名单及变更记录.pdf | 是 | 自动 | 孙浩 | 2026-09-18 02:00
EVD-07 | 模型本地化证明（权重完整性校验） | 内审通用 | /evidence/2026/模型本地化证明（权重完整性校验）.pdf | 是 | 自动 | 林薇 | 2026-09-22 02:00
EVD-08 | 推理端点本地性证明 | 内审通用 | /evidence/2026/推理端点本地性证明.pdf | 是 | 自动 | 郑凯 | 2026-09-17 02:00
EVD-09 | Token 计量台账（本地 vs 云端） | 内审通用 | /evidence/2026/Token 计量台账（本地 vs 云端）.pdf | 是 | 自动 | 吴静 | 2026-09-13 02:00
EVD-10 | 访问审计日志（近 90 天） | 内审通用 | /evidence/2026/访问审计日志（近 90 天）.pdf | 是 | 自动 | 周敏 | 2026-09-17 02:00
EVD-11 | 管理员操作留痕记录 | 内审通用 | /evidence/2026/管理员操作留痕记录.pdf | 是 | 自动 | 何磊 | 2026-09-25 02:00
EVD-12 | 数据导出审批记录 | 内审通用 | /evidence/2026/数据导出审批记录.pdf | 是 | 自动 | 孙浩 | 2026-09-19 02:00
EVD-13 | 整改任务闭环记录 | 内审通用 | /evidence/2026/整改任务闭环记录.pdf | 是 | 自动 | 林薇 | 2026-09-14 02:00
EVD-14 | 复核人独立性证明 | 内审通用 | /evidence/2026/复核人独立性证明.pdf | 是 | 自动 | 郑凯 | 2026-09-16 02:00
EVD-15 | 误报样本与回灌记录 | 内审通用 | /evidence/2026/误报样本与回灌记录.pdf | 是 | 自动 | 吴静 | 2026-09-13 02:00
EVD-16 | 账号权限矩阵与定期复核记录 | 内审通用 | /evidence/2026/账号权限矩阵与定期复核记录.pdf | 是 | 人工 | 周敏 | 2026-09-27 02:00
EVD-17 | 备份与恢复演练记录 | 内审通用 | /evidence/2026/备份与恢复演练记录.pdf | 是 | 人工 | 何磊 | 2026-09-24 02:00
EVD-18 | 交付验收单（双方签字） | 客户内审 | /evidence/2026/交付验收单（双方签字）.pdf | 是 | 人工 | 孙浩 | 2026-09-25 02:00

## ⑦ 成本台账
月份 | 本地 Token 量 | 云端 Token 量 | 云端等价单价 | 云端等价费用 | 本地运行成本 | 节省额
2026-01 | 505000000 | 0 | 60 | 30300 | 15500 | 14800
2026-02 | 533000000 | 0 | 60 | 31980 | 15500 | 16480
2026-03 | 542000000 | 0 | 60 | 32520 | 15500 | 17020
2026-04 | 502000000 | 0 | 60 | 30120 | 15500 | 14620
2026-05 | 547000000 | 0 | 60 | 32820 | 15500 | 17320
2026-06 | 471000000 | 0 | 60 | 28260 | 15500 | 12760
2026-07 | 465000000 | 0 | 60 | 27900 | 15500 | 12400
2026-08 | 554000000 | 0 | 60 | 33240 | 15500 | 17740
2026-09 | 509000000 | 0 | 60 | 30540 | 15500 | 15040
2026-10 | 512000000 | 0 | 60 | 30720 | 15500 | 15220
2026-11 | 534000000 | 0 | 60 | 32040 | 15500 | 16540
2026-12 | 463000000 | 0 | 60 | 27780 | 15500 | 12280