## 00_数据说明
项目 | 说明
统计截止日 | 2026-09-30 23:59
数据性质 | 本数据集全部为我方构造的模拟数据，非客户真实数据；仅限 POC 演示，不得作为客户实测值引用。
项目总数 | 12
任务总数 | 100
状态分布 | 已完成 34 · 进行中 27 · 待验收 19 · 未开始 17 · 已升级 3
逾期任务数 | 10
临期任务数（不含逾期） | 18
催办记录数 | 53
升级事件数 | 3
进度播报数 | 46
周报份数 | 4
覆盖维度 | 覆盖 5 类状态 / 逾期与临期双口径 / 二级升级链路 / 多人协作 / 周报自动汇总

## 01_项目台账
项目编号 | 项目名称 | 牵头人 | 风险等级 | 状态 | 计划启动 | 计划验收 | 所属期
PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 吴昊 | 低 | 进行中 | 2026-09-10 | 2026-10-16 | 2026-09
PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 郑爽 | 低 | 进行中 | 2026-09-02 | 2026-10-14 | 2026-09
PJ03 | 干式变压器深度维保 | 赵晴 | 低 | 已上线 | 2026-09-01 | 2026-10-22 | 2026-09
PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 张磊 | 低 | 进行中 | 2026-09-06 | 2026-10-15 | 2026-09
PJ05 | 智慧服务中心软件 | 郑爽 | 中 | 进行中 | 2026-09-13 | 2026-10-17 | 2026-09
PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 周涛 | 高 | 已上线 | 2026-09-02 | 2026-10-03 | 2026-09
PJ07 | 储能 PCS 联调 | 张磊 | 中 | 已上线 | 2026-09-17 | 2026-10-21 | 2026-09
PJ08 | 风场数据治理 | 郑爽 | 高 | 进行中 | 2026-09-20 | 2026-10-13 | 2026-09
PJ09 | 客服质检体系 | 李航 | 中 | 待验收 | 2026-09-18 | 2026-10-09 | 2026-09
PJ10 | 预算资金执行预警 | 郑爽 | 中 | 进行中 | 2026-09-06 | 2026-10-25 | 2026-09
PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 张磊 | 低 | 进行中 | 2026-09-16 | 2026-10-17 | 2026-09
PJ12 | 入转调离自动化 | 冯雪 | 中 | 待验收 | 2026-09-01 | 2026-10-12 | 2026-09

## 02_任务主表
任务编号 | 项目编号 | 项目名称 | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 计划开始 | 计划截止 | 实际完成 | 当前状态 | 是否逾期 | 逾期天数 | 催办次数 | 升级层级 | 所属期
RK2026-001 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 现场实施 | 周涛 | 陈宇 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 2026-10-13 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-002 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 开发实现 | 周涛 | 冯雪 | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 2026-10-17 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-003 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 开发实现 | 张磊 | 郑爽 | 2026-09-25 | 2026-09-30 |  | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-004 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 开发实现 | 赵晴 | 李航 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-005 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 现场实施 | 王敏 | 冯雪 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-006 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 单元测试 | 王敏 | 孙琳 | 2026-09-30 | 2026-10-12 | 2026-10-07 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-007 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 客户验收 | 冯雪 | 张磊 | 2026-10-13 | 2026-10-27 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-008 | PJ08 | 风场数据治理 | 开发实现 | 张磊 | 王敏 | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  | 进行中 | 是 | 10 | 3 | — | 2026-09
RK2026-009 | PJ09 | 客服质检体系 | 数据迁移 | 李航 | 周涛 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-10-25 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-010 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 数据迁移 | 王敏 | 赵晴 | 2026-09-24 | 2026-10-10 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-011 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 现场实施 | 吴昊 | 李航 | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-012 | PJ12 | 入转调离自动化 | 现场实施 | 张磊 | 李航 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |  | 未开始 | 是 | 10 | 3 | — | 2026-09
RK2026-013 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 需求调研 | 郑爽 | 陈宇 | 2026-09-23 | 2026-10-06 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-014 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 单元测试 | 李航 | 孙琳 | 2026-10-15 | 2026-10-25 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-015 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 客户验收 | 孙琳 | 孙琳 | 2026-10-30 | 2026-11-09 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-016 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 培训赋能 | 李航 | 王敏 | 2026-11-03 | 2026-11-06 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-017 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 数据迁移 | 吴昊 | 孙琳 | 2026-09-16 | 2026-10-01 |  | 待验收 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-018 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 培训赋能 | 王敏 | 王敏 | 2026-09-17 | 2026-09-24 |  | 未开始 | 是 | 6 | 2 | — | 2026-09
RK2026-019 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 培训赋能 | 孙琳 | 郑爽 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-020 | PJ08 | 风场数据治理 | 单元测试 | 孙琳 | 郑爽 | 2026-09-01 | 2026-09-19 |  | 未开始 | 是 | 11 | 2 | — | 2026-09
RK2026-021 | PJ09 | 客服质检体系 | 接口联调 | 孙琳 | 李航 | 2026-09-19 | 2026-10-07 | 2026-09-22 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-022 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 培训赋能 | 冯雪 | 孙琳 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-10-24 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-023 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 数据迁移 | 冯雪 | 李航 | 2026-10-18 | 2026-10-29 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-024 | PJ12 | 入转调离自动化 | 方案评审 | 李航 | 陈宇 | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-025 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 接口联调 | 孙琳 | 周涛 | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 2026-10-29 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-026 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 接口联调 | 李航 | 孙琳 | 2026-09-17 | 2026-10-03 |  | 进行中 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-027 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 客户验收 | 陈宇 | 郑爽 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-028 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 单元测试 | 孙琳 | 郑爽 | 2026-09-09 | 2026-09-24 |  | 未开始 | 是 | 6 | 2 | — | 2026-09
RK2026-029 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 培训赋能 | 郑爽 | 冯雪 | 2026-10-31 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-030 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 数据迁移 | 冯雪 | 陈宇 | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  | 待验收 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-031 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 单元测试 | 王敏 | 王敏 | 2026-10-03 | 2026-10-18 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-032 | PJ08 | 风场数据治理 | 客户验收 | 孙琳 | 陈宇 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-09 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-033 | PJ09 | 客服质检体系 | 开发实现 | 赵晴 | 孙琳 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 2026-10-16 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-034 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 数据迁移 | 郑爽 | 陈宇 | 2026-10-16 | 2026-10-24 | 2026-10-21 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-035 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 接口联调 | 陈宇 | 陈宇 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-036 | PJ12 | 入转调离自动化 | 接口联调 | 冯雪 | 吴昊 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |  | 待验收 | 是 | 1 | 3 | — | 2026-09
RK2026-037 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 开发实现 | 冯雪 | 陈宇 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-07 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-038 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 方案评审 | 赵晴 | 郑爽 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |  | 进行中 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-039 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 风险复盘 | 赵晴 | 张磊 | 2026-09-21 | 2026-10-03 |  | 待验收 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-040 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 客户验收 | 赵晴 | 郑爽 | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-041 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 培训赋能 | 李航 | 冯雪 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | 未开始 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-042 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 开发实现 | 王敏 | 王敏 | 2026-11-04 | 2026-11-09 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-043 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 原型设计 | 王敏 | 冯雪 | 2026-10-23 | 2026-11-09 | 2026-10-26 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-044 | PJ08 | 风场数据治理 | 客户验收 | 李航 | 冯雪 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-045 | PJ09 | 客服质检体系 | 客户验收 | 陈宇 | 李航 | 2026-10-20 | 2026-10-25 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-046 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 风险复盘 | 张磊 | 吴昊 | 2026-09-01 | 2026-09-18 |  | 已升级 | 是 | 12 | 3 | 项目总监 | 2026-09
RK2026-047 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 原型设计 | 吴昊 | 郑爽 | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 2026-10-29 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-048 | PJ12 | 入转调离自动化 | 现场实施 | 陈宇 | 王敏 | 2026-10-17 | 2026-10-28 | 2026-10-20 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-049 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 回款跟进 | 王敏 | 王敏 | 2026-10-03 | 2026-10-14 | 2026-10-06 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-050 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 数据迁移 | 冯雪 | 李航 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-051 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 客户验收 | 吴昊 | 孙琳 | 2026-09-17 | 2026-10-01 |  | 进行中 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-052 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 方案评审 | 陈宇 | 周涛 | 2026-10-13 | 2026-10-31 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-053 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 客户验收 | 王敏 | 陈宇 | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 2026-10-26 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-054 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 开发实现 | 周涛 | 周涛 | 2026-09-26 | 2026-10-01 |  | 待验收 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-055 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 风险复盘 | 周涛 | 赵晴 | 2026-10-25 | 2026-11-09 | 2026-11-06 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-056 | PJ08 | 风场数据治理 | 培训赋能 | 冯雪 | 郑爽 | 2026-09-14 | 2026-10-01 |  | 进行中 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-057 | PJ09 | 客服质检体系 | 单元测试 | 李航 | 冯雪 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-058 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 风险复盘 | 周涛 | 孙琳 | 2026-10-24 | 2026-11-04 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-059 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 数据迁移 | 孙琳 | 吴昊 | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 2026-10-17 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-060 | PJ12 | 入转调离自动化 | 风险复盘 | 陈宇 | 周涛 | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 2026-10-12 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-061 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 客户验收 | 孙琳 | 孙琳 | 2026-09-15 | 2026-10-02 |  | 未开始 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-062 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 接口联调 | 郑爽 | 周涛 | 2026-10-17 | 2026-10-31 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-063 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 原型设计 | 冯雪 | 冯雪 | 2026-10-03 | 2026-10-19 | 2026-10-06 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-064 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 回款跟进 | 张磊 | 李航 | 2026-09-15 | 2026-10-02 |  | 未开始 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-065 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 客户验收 | 冯雪 | 赵晴 | 2026-09-26 | 2026-10-13 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-066 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 方案评审 | 吴昊 | 赵晴 | 2026-10-09 | 2026-10-22 | 2026-10-14 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-067 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 培训赋能 | 王敏 | 陈宇 | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-068 | PJ08 | 风场数据治理 | 开发实现 | 陈宇 | 郑爽 | 2026-09-19 | 2026-09-26 |  | 已升级 | 是 | 4 | 2 | 项目总监 | 2026-09
RK2026-069 | PJ09 | 客服质检体系 | 开发实现 | 孙琳 | 赵晴 | 2026-09-25 | 2026-10-13 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-070 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 开发实现 | 陈宇 | 孙琳 | 2026-09-30 | 2026-10-14 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-071 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 接口联调 | 郑爽 | 郑爽 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 2026-10-09 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-072 | PJ12 | 入转调离自动化 | 单元测试 | 冯雪 | 赵晴 | 2026-09-29 | 2026-10-17 | 2026-10-10 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-073 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 方案评审 | 孙琳 | 陈宇 | 2026-10-02 | 2026-10-06 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-074 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 方案评审 | 周涛 | 王敏 | 2026-09-15 | 2026-10-01 |  | 进行中 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-075 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 接口联调 | 吴昊 | 赵晴 | 2026-09-25 | 2026-10-03 |  | 待验收 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-076 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 回款跟进 | 王敏 | 陈宇 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 2026-10-20 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-077 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 接口联调 | 王敏 | 王敏 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-078 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 数据迁移 | 孙琳 | 郑爽 | 2026-10-24 | 2026-11-04 | 2026-11-01 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-079 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 需求调研 | 郑爽 | 赵晴 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2026-10-15 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-080 | PJ08 | 风场数据治理 | 现场实施 | 赵晴 | 王敏 | 2026-09-11 | 2026-09-22 |  | 进行中 | 是 | 8 | 3 | — | 2026-09
RK2026-081 | PJ09 | 客服质检体系 | 回款跟进 | 李航 | 陈宇 | 2026-09-21 | 2026-10-03 |  | 进行中 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-082 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 需求调研 | 郑爽 | 孙琳 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-04 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-083 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 风险复盘 | 王敏 | 李航 | 2026-10-23 | 2026-11-02 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-084 | PJ12 | 入转调离自动化 | 培训赋能 | 周涛 | 吴昊 | 2026-10-23 | 2026-11-07 | 2026-10-28 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-085 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 单元测试 | 周涛 | 赵晴 | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  | 进行中 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09
RK2026-086 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 培训赋能 | 吴昊 | 李航 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 2026-11-03 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-087 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 开发实现 | 张磊 | 冯雪 | 2026-10-15 | 2026-10-24 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-088 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 原型设计 | 李航 | 张磊 | 2026-09-08 | 2026-09-25 |  | 已升级 | 是 | 5 | 2 | 项目总监 | 2026-09
RK2026-089 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 单元测试 | 张磊 | 王敏 | 2026-10-10 | 2026-10-17 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-090 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 培训赋能 | 李航 | 李航 | 2026-09-23 | 2026-10-02 |  | 进行中 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-091 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 开发实现 | 吴昊 | 郑爽 | 2026-10-22 | 2026-11-05 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-092 | PJ08 | 风场数据治理 | 现场实施 | 郑爽 | 周涛 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-093 | PJ09 | 客服质检体系 | 客户验收 | 周涛 | 郑爽 | 2026-11-03 | 2026-11-09 |  | 未开始 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-094 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 方案评审 | 吴昊 | 王敏 | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 2026-10-29 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-095 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 需求调研 | 赵晴 | 冯雪 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-096 | PJ12 | 入转调离自动化 | 客户验收 | 郑爽 | 郑爽 | 2026-10-02 | 2026-10-15 |  | 进行中 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-097 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 数据迁移 | 陈宇 | 吴昊 | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 2026-10-10 | 待验收 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-098 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 回款跟进 | 孙琳 | 王敏 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | 待验收 | 否 | 0 | 1 | — | 2026-09
RK2026-099 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 原型设计 | 孙琳 | 赵晴 | 2026-09-24 | 2026-10-10 | 2026-10-03 | 已完成 | 否 | 0 | 0 | — | 2026-09
RK2026-100 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 培训赋能 | 赵晴 | 赵晴 | 2026-09-20 | 2026-09-30 |  | 未开始 | 否 | 0 | 2 | — | 2026-09

## 03_催办记录
催办编号 | 任务编号 | 项目名称 | 责任人 | 催办时间 | 催办方式 | 是否响应 | 响应时长分钟
UR0001 | RK2026-008 | 风场数据治理 | 张磊 | 2026-09-20 | 企微提醒 | 是 | 203
UR0002 | RK2026-008 | 风场数据治理 | 张磊 | 2026-09-17 | 邮件 | 是 | 381
UR0003 | RK2026-008 | 风场数据治理 | 张磊 | 2026-09-19 | 站内信 | 是 | 422
UR0004 | RK2026-012 | 入转调离自动化 | 张磊 | 2026-09-17 | 企微提醒 | 是 | 583
UR0005 | RK2026-012 | 入转调离自动化 | 张磊 | 2026-09-16 | 邮件 | 是 | 185
UR0006 | RK2026-012 | 入转调离自动化 | 张磊 | 2026-09-20 | 企微提醒 | 是 | 55
UR0007 | RK2026-017 | 智慧服务中心软件 | 吴昊 | 2026-09-28 | 企微提醒 | 是 | 515
UR0008 | RK2026-017 | 智慧服务中心软件 | 吴昊 | 2026-09-29 | 企微提醒 | 是 | 261
UR0009 | RK2026-018 | 三品 PLM 车间看板 | 王敏 | 2026-09-20 | 企微提醒 | 是 | 328
UR0010 | RK2026-018 | 三品 PLM 车间看板 | 王敏 | 2026-09-21 | 站内信 | 是 | 183
UR0011 | RK2026-020 | 风场数据治理 | 孙琳 | 2026-09-18 | 企微提醒 | 是 | 432
UR0012 | RK2026-020 | 风场数据治理 | 孙琳 | 2026-09-18 | 邮件 | 是 | 521
UR0013 | RK2026-026 | 光伏逆变器低穿整改 | 李航 | 2026-10-01 | 企微提醒 | 是 | 374
UR0014 | RK2026-026 | 光伏逆变器低穿整改 | 李航 | 2026-10-01 | 邮件 | 是 | 509
UR0015 | RK2026-028 | SF6 断路器维护外包 | 孙琳 | 2026-09-20 | 企微提醒 | 是 | 432
UR0016 | RK2026-028 | SF6 断路器维护外包 | 孙琳 | 2026-09-24 | 企微提醒 | 是 | 493
UR0017 | RK2026-030 | 三品 PLM 车间看板 | 冯雪 | 2026-09-27 | 企微提醒 | 是 | 305
UR0018 | RK2026-030 | 三品 PLM 车间看板 | 冯雪 | 2026-10-01 | 邮件 | 否
UR0019 | RK2026-036 | 入转调离自动化 | 冯雪 | 2026-09-28 | 企微提醒 | 否
UR0020 | RK2026-036 | 入转调离自动化 | 冯雪 | 2026-09-27 | 邮件 | 是 | 599
UR0021 | RK2026-036 | 入转调离自动化 | 冯雪 | 2026-09-29 | 站内信 | 是 | 306
UR0022 | RK2026-038 | 光伏逆变器低穿整改 | 赵晴 | 2026-09-28 | 企微提醒 | 是 | 471
UR0023 | RK2026-038 | 光伏逆变器低穿整改 | 赵晴 | 2026-09-28 | 企微提醒 | 是 | 450
UR0024 | RK2026-039 | 干式变压器深度维保 | 赵晴 | 2026-09-29 | 企微提醒 | 否
UR0025 | RK2026-039 | 干式变压器深度维保 | 赵晴 | 2026-10-02 | 邮件 | 是 | 384
UR0026 | RK2026-041 | 智慧服务中心软件 | 李航 | 2026-09-30 | 企微提醒 | 是 | 335
UR0027 | RK2026-046 | 预算资金执行预警 | 张磊 | 2026-09-14 | 企微提醒 | 是 | 508
UR0028 | RK2026-046 | 预算资金执行预警 | 张磊 | 2026-09-17 | 企微提醒 | 是 | 98
UR0029 | RK2026-046 | 预算资金执行预警 | 张磊 | 2026-09-16 | 站内信 | 否
UR0030 | RK2026-051 | 干式变压器深度维保 | 吴昊 | 2026-10-01 | 企微提醒 | 是 | 153
UR0031 | RK2026-051 | 干式变压器深度维保 | 吴昊 | 2026-09-27 | 站内信 | 是 | 565
UR0032 | RK2026-054 | 三品 PLM 车间看板 | 周涛 | 2026-09-28 | 企微提醒 | 是 | 270
UR0033 | RK2026-056 | 风场数据治理 | 冯雪 | 2026-09-29 | 企微提醒 | 是 | 544
UR0034 | RK2026-061 | 风电变流器高穿技改 | 孙琳 | 2026-09-29 | 企微提醒 | 是 | 223
UR0035 | RK2026-064 | SF6 断路器维护外包 | 张磊 | 2026-10-02 | 企微提醒 | 是 | 173
UR0036 | RK2026-064 | SF6 断路器维护外包 | 张磊 | 2026-10-02 | 站内信 | 是 | 266
UR0037 | RK2026-068 | 风场数据治理 | 陈宇 | 2026-09-23 | 企微提醒 | 是 | 333
UR0038 | RK2026-068 | 风场数据治理 | 陈宇 | 2026-09-24 | 企微提醒 | 否
UR0039 | RK2026-074 | 光伏逆变器低穿整改 | 周涛 | 2026-09-30 | 企微提醒 | 是 | 71
UR0040 | RK2026-075 | 干式变压器深度维保 | 吴昊 | 2026-10-03 | 企微提醒 | 否
UR0041 | RK2026-080 | 风场数据治理 | 赵晴 | 2026-09-20 | 企微提醒 | 否
UR0042 | RK2026-080 | 风场数据治理 | 赵晴 | 2026-09-21 | 邮件 | 是 | 519
UR0043 | RK2026-080 | 风场数据治理 | 赵晴 | 2026-09-18 | 站内信 | 是 | 284
UR0044 | RK2026-081 | 客服质检体系 | 李航 | 2026-09-30 | 企微提醒 | 是 | 594
UR0045 | RK2026-081 | 客服质检体系 | 李航 | 2026-09-30 | 邮件 | 是 | 254
UR0046 | RK2026-085 | 风电变流器高穿技改 | 周涛 | 2026-10-02 | 企微提醒 | 是 | 61
UR0047 | RK2026-085 | 风电变流器高穿技改 | 周涛 | 2026-10-02 | 站内信 | 是 | 280
UR0048 | RK2026-088 | SF6 断路器维护外包 | 李航 | 2026-09-21 | 企微提醒 | 是 | 577
UR0049 | RK2026-088 | SF6 断路器维护外包 | 李航 | 2026-09-22 | 站内信 | 否
UR0050 | RK2026-090 | 三品 PLM 车间看板 | 李航 | 2026-09-28 | 企微提醒 | 是 | 126
UR0051 | RK2026-098 | 光伏逆变器低穿整改 | 孙琳 | 2026-09-29 | 企微提醒 | 是 | 92
UR0052 | RK2026-100 | SF6 断路器维护外包 | 赵晴 | 2026-09-26 | 企微提醒 | 是 | 244
UR0053 | RK2026-100 | SF6 断路器维护外包 | 赵晴 | 2026-09-27 | 站内信 | 是 | 312

## 04_升级事件
升级编号 | 任务编号 | 项目名称 | 触发原因 | 升级链路 | 升级时间 | 是否闭环
ES001 | RK2026-046 | 预算资金执行预警 | 超期未响应催办 | 责任人 → 项目经理 → 项目总监 | 2026-09-30 | 否
ES002 | RK2026-068 | 风场数据治理 | 超期未响应催办 | 责任人 → 项目经理 → 项目总监 | 2026-09-30 | 否
ES003 | RK2026-088 | SF6 断路器维护外包 | 超期未响应催办 | 责任人 → 项目经理 → 项目总监 | 2026-09-30 | 否

## 05_进度播报
播报编号 | 项目编号 | 项目名称 | 播报节点 | 接收方 | 自动生成 | 播报时间
BC0001 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 风险预警 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0002 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 项目启动 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0003 | PJ01 | 风电变流器高穿技改 | 客户同步 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0004 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 项目启动 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0005 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 客户同步 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0006 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 里程碑达成 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0007 | PJ02 | 光伏逆变器低穿整改 | 周报播报 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0008 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 里程碑达成 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0009 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 客户同步 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0010 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 周报播报 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0011 | PJ03 | 干式变压器深度维保 | 项目启动 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0012 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 周报播报 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0013 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 里程碑达成 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0014 | PJ04 | SF6 断路器维护外包 | 项目启动 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0015 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 项目启动 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0016 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 里程碑达成 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0017 | PJ05 | 智慧服务中心软件 | 周报播报 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0018 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 项目启动 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0019 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 里程碑达成 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0020 | PJ06 | 三品 PLM 车间看板 | 客户同步 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0021 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 客户同步 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0022 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 里程碑达成 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0023 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 风险预警 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0024 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 周报播报 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0025 | PJ07 | 储能 PCS 联调 | 项目启动 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0026 | PJ08 | 风场数据治理 | 客户同步 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0027 | PJ08 | 风场数据治理 | 里程碑达成 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0028 | PJ08 | 风场数据治理 | 风险预警 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0029 | PJ08 | 风场数据治理 | 周报播报 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0030 | PJ09 | 客服质检体系 | 里程碑达成 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0031 | PJ09 | 客服质检体系 | 风险预警 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0032 | PJ09 | 客服质检体系 | 项目启动 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0033 | PJ09 | 客服质检体系 | 客户同步 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0034 | PJ09 | 客服质检体系 | 周报播报 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0035 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 风险预警 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0036 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 周报播报 | 客户群 | 是 | 2026-09-30
BC0037 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 客户同步 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0038 | PJ10 | 预算资金执行预警 | 项目启动 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0039 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 周报播报 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0040 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 项目启动 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0041 | PJ11 | 人效分析与岗位精算 | 风险预警 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0042 | PJ12 | 入转调离自动化 | 里程碑达成 | 管理层周报 | 是 | 2026-09-30
BC0043 | PJ12 | 入转调离自动化 | 项目启动 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0044 | PJ12 | 入转调离自动化 | 风险预警 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0045 | PJ12 | 入转调离自动化 | 周报播报 | 项目群 | 是 | 2026-09-30
BC0046 | PJ12 | 入转调离自动化 | 客户同步 | 客户群 | 是 | 2026-09-30

## 06_周报草稿
周报编号 | 周期 | 自动生成 | 编制时长分钟 | 含进展项 | 含风险项 | 含下周计划
WK2026-09-W1 | 2026-09 第 1 周 | 是 | 9 | 23 | 2 | 10
WK2026-09-W2 | 2026-09 第 2 周 | 是 | 9 | 25 | 3 | 20
WK2026-09-W3 | 2026-09 第 3 周 | 是 | 9 | 27 | 6 | 14
WK2026-09-W4 | 2026-09 第 4 周 | 是 | 9 | 24 | 4 | 13

## 07_指标汇总
指标 | 数值 | 验收目标 | 口径
逾期自动催办覆盖率 | 96.6% | 验收目标 ≥ 90% | 达到时效条件的逾期/临期任务中，已自动发出催办的比例（29 个应催办口径）
催办响应率 | 84.9% | 验收目标 ≥ 80% | 责任人确认/更新的催办占全部催办的比例（53 条催办口径）
进度播报自动生成率 | 100.0% | 验收目标 100% | 关键节点自动生成并推送进度播报的比例（46 条播报口径）
周报编制时长 | 9 分钟 | 从约 2 小时压到 ≤ 10 分钟 | 自动汇总本周进展/风险/下周计划的工时（构造值，观察项）