## 成本样本
order_id | project | customer | machine | quote | material | subcontract | labor | expense | actual | rollup_days | dim_flag | devi_rate | gm | margin | conclusion
CC-4001 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 480000 | 280000 | 90000 | 62000 | 30000 | 1 | 齐 | 462000 | -0.0375 | 18000 | 0.0375 | R1 四维归集：材料 280,000/外协 90,000/人工 62,000/费用摊 30,000 元四维齐套（材料占比 60.6%、外协 19.5%、人工 13.4%、费用摊 6.5%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 462,000 vs 报价 480,000 → 偏差 -3.75%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 18,000 元（毛利率 +3.75%）；R3 订单级毛利：本单毛利 18,000 元（毛利率 +3.75%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）；跨场景：HT-2026-03 潍坊华源 YJ-500 主轴箱，同客户在 I1 回款逾期 600,000 元 TOP、I2 主轴异响复发、I3 主轴批次索赔并案追偿 169,600 元 → I1+I2+I3+J1 四场景同源。。
CC-4002 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 320000 | 210000 | 70000 | 55000 | 28000 | 2 | 齐 | 363000 | 0.1344 | -43000 | -0.1344 | R1 四维归集：材料 210,000/外协 70,000/人工 55,000/费用摊 28,000 元四维齐套（材料占比 57.9%、外协 19.3%、人工 15.2%、费用摊 7.7%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 2 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 28 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 363,000 vs 报价 320,000 → 偏差 +13.44% >5%【J1】预警→ 已推送项目经理复核核价；毛利 -43,000 元（毛利率 -13.44%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -43,000 元（毛利率 -13.44%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=预警（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）；跨场景：对应 I3 CL-3005 排屑器索赔（同客户潍坊华源，成本超支与来料缺陷同源）。。
CC-4003 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 260000 | 180000 | 60000 | 48000 | 25000 | 2 | 齐 | 313000 | 0.2038 | -53000 | -0.2038 | R1 四维归集：材料 180,000/外协 60,000/人工 48,000/费用摊 25,000 元四维齐套（材料占比 57.5%、外协 19.2%、人工 15.3%、费用摊 8.0%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 2 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 28 天出具成本与毛利；R2 红色告警：实际 313,000 vs 报价 260,000 → 偏差 +20.38% >20%【J1】红警→ 已升级项目经理+采购核价复盘（DEVI_EVIDENCE：实际成本 313,000 元 vs 报价 260,000 元 → 超支 53,000 元（偏差 +20.4%）；材料 180,000+外协 60,000 占 76.7%，外协液压件涨价未进报价 → 实时归集 T+2 预警，较月结提前 28 天。）；毛利 -53,000 元（毛利率 -20.38%，亏损）；R3 订单级毛利：本单毛利 -53,000 元（毛利率 -20.38%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=红警（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）；跨场景：CC-4003 超报价 20.4% 红警（实际 313,000 vs 报价 260,000）；同客户潍坊华源在 I3 主轴索赔 251,000 元、I2 主轴异响复发、I1 回款逾期 600,000 元 → 「报价偏低+来料缺陷+现场复发+回款拖」经营闭环。。
CC-4004 | HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 155000 | 95000 | 32000 | 20000 | 12000 | 1 | 齐 | 159000 | 0.0258 | -4000 | -0.0258 | R1 四维归集：材料 95,000/外协 32,000/人工 20,000/费用摊 12,000 元四维齐套（材料占比 59.7%、外协 20.1%、人工 12.6%、费用摊 7.5%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 159,000 vs 报价 155,000 → 偏差 +2.58%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 -4,000 元（毛利率 -2.58%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -4,000 元（毛利率 -2.58%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）；跨场景：对应 I3 CL-3009 润滑系统索赔（同客户潍坊华源，成本与质量同源）。。
CC-4005 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 420000 | 250000 | 80000 | 60000 | 24000 | 1 | 齐 | 414000 | -0.0143 | 6000 | 0.0143 | R1 四维归集：材料 250,000/外协 80,000/人工 60,000/费用摊 24,000 元四维齐套（材料占比 60.4%、外协 19.3%、人工 14.5%、费用摊 5.8%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 414,000 vs 报价 420,000 → 偏差 -1.43%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 6,000 元（毛利率 +1.43%）；R3 订单级毛利：本单毛利 6,000 元（毛利率 +1.43%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4006 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 300000 | 200000 | 65000 | 40000 | 20000 | 2 | 齐 | 325000 | 0.0833 | -25000 | -0.0833 | R1 四维归集：材料 200,000/外协 65,000/人工 40,000/费用摊 20,000 元四维齐套（材料占比 61.5%、外协 20.0%、人工 12.3%、费用摊 6.2%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 2 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 28 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 325,000 vs 报价 300,000 → 偏差 +8.33% >5%【J1】预警→ 已推送项目经理复核核价；毛利 -25,000 元（毛利率 -8.33%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -25,000 元（毛利率 -8.33%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=预警（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4007 | HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 180000 | 110000 | 35000 | 22000 | 11000 | 1 | 齐 | 178000 | -0.0111 | 2000 | 0.0111 | R1 四维归集：材料 110,000/外协 35,000/人工 22,000/费用摊 11,000 元四维齐套（材料占比 61.8%、外协 19.7%、人工 12.4%、费用摊 6.2%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 178,000 vs 报价 180,000 → 偏差 -1.11%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 2,000 元（毛利率 +1.11%）；R3 订单级毛利：本单毛利 2,000 元（毛利率 +1.11%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4008 | HT-2026-02 | 山东重工装备 | YJ-300 | 360000 | 230000 | 70000 | 45000 | 22000 | 1 | 齐 | 367000 | 0.0194 | -7000 | -0.0194 | R1 四维归集：材料 230,000/外协 70,000/人工 45,000/费用摊 22,000 元四维齐套（材料占比 62.7%、外协 19.1%、人工 12.3%、费用摊 6.0%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 367,000 vs 报价 360,000 → 偏差 +1.94%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 -7,000 元（毛利率 -1.94%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -7,000 元（毛利率 -1.94%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4009 | HT-2026-02 | 山东重工装备 | YJ-300 | 200000 | 140000 | 48000 | 30000 | 0 | 1 | 缺费用摊 | 218000 |  |  |  | R1 四维归集：材料 140,000/外协 48,000/人工 30,000/费用摊 0（缺费用摊）→ 四维未齐套（缺费用摊），红线：未齐套不出最终毛利结论，维持待补录；已发费用分摊补录通知，补齐后重新归集关账；R3 订单级毛利：暂不可见（四维未齐套/关账在途）→ 待补录/关账完成后出具，不预判毛利；跨场景：费用摊缺失导致待补录，与 I3 CL-3010 来料检验缺源同属「数据不齐不出结论」红线，需打通费用分摊台账。。
CC-4010 | HT-2026-04 | 烟台精工模具 | YJ-800 | 280000 | 170000 | 55000 | 35000 | 18000 | 1 | 齐 | 278000 | -0.0071 | 2000 | 0.0071 | R1 四维归集：材料 170,000/外协 55,000/人工 35,000/费用摊 18,000 元四维齐套（材料占比 61.2%、外协 19.8%、人工 12.6%、费用摊 6.5%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 278,000 vs 报价 280,000 → 偏差 -0.71%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 2,000 元（毛利率 +0.71%）；R3 订单级毛利：本单毛利 2,000 元（毛利率 +0.71%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4011 | HT-2026-04 | 烟台精工模具 | YJ-800 | 235000 | 150000 | 50000 | 28000 | 14000 | 2 | 齐 | 242000 | 0.0298 | -7000 | -0.0298 | R1 四维归集：材料 150,000/外协 50,000/人工 28,000/费用摊 14,000 元四维齐套（材料占比 62.0%、外协 20.7%、人工 11.6%、费用摊 5.8%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 2 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 28 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 242,000 vs 报价 235,000 → 偏差 +2.98%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 -7,000 元（毛利率 -2.98%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -7,000 元（毛利率 -2.98%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4012 | HT-2026-04 | 烟台精工模具 | YJ-800 | 160000 | 100000 | 38000 | 24000 | 13000 | 2 | 齐 | 175000 | 0.0938 | -15000 | -0.0938 | R1 四维归集：材料 100,000/外协 38,000/人工 24,000/费用摊 13,000 元四维齐套（材料占比 57.1%、外协 21.7%、人工 13.7%、费用摊 7.4%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 2 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 28 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 175,000 vs 报价 160,000 → 偏差 +9.38% >5%【J1】预警→ 已推送项目经理复核核价；毛利 -15,000 元（毛利率 -9.38%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -15,000 元（毛利率 -9.38%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=预警（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）。
CC-4013 | HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | YJ-800 | 340000 | 220000 | 72000 | 42000 | 22000 | 1 | 齐 | 356000 | 0.0471 | -16000 | -0.0471 | R1 四维归集：材料 220,000/外协 72,000/人工 42,000/费用摊 22,000 元四维齐套（材料占比 61.8%、外协 20.2%、人工 11.8%、费用摊 6.2%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集时效：订单交付后 1 天关账（目标 T+1 天）vs 基线月结 30 天 → 提前 29 天出具成本与毛利；R2 偏差预警：实际 356,000 vs 报价 340,000 → 偏差 +4.71%（±5% 内命中）→ 报价可控；毛利 -16,000 元（毛利率 -4.71%）；R3 订单级毛利：本单毛利 -16,000 元（毛利率 -4.71%）→ 订单级毛利可见（齐套关账后出具）；亏损单，需在后续报价/采购核价纠偏；R4 本单归属：偏差分级=命中（全样本报价命中率与平均偏差率见复盘看板）；跨场景：对应 I2 FI-2013 冷却流量低报警（同客户临沂金扬，现场与成本同源）。。
CC-4014 | HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | YJ-800 | 190000 | 130000 | 45000 | 27000 | 13000 | — | 齐 | 215000 |  |  |  | R1 四维归集：材料 130,000/外协 45,000/人工 27,000/费用摊 13,000 元四维齐套（材料占比 60.5%、外协 20.9%、人工 12.6%、费用摊 6.0%）→ 实时归集口径统一，终结「采购说便宜、财务说贵」扯皮；R5 归集关账：四维齐套但关账未完（rollup_days=—）→ 在途跟踪，暂不出最终毛利结论；目标 T+1 天关账；R3 订单级毛利：暂不可见（四维未齐套/关账在途）→ 待补录/关账完成后出具，不预判毛利。

## 项目归集
project | 客户 | 机型 | 订单数 | 已归集 | 报价合计(元) | 实际合计(元) | 偏差率 | 毛利合计(元) | 毛利率 | 备注
HT-2026-03 | 潍坊华源流体 | YJ-500 | 4 | 4 | 1215000 | 1297000 | 0.06749 | -82000 | -0.06749 | 跨场景 TOP：同客户 I3 主轴索赔 251,000 元、I2 主轴异响、I1 回款逾期 600,000 元；CC-4003 超 20.4% 红警
HT-2026-01 | 青岛恒力机械 | YJ-500 | 3 | 3 | 900000 | 917000 | 0.018889 | -17000 | -0.018889
HT-2026-02 | 山东重工装备 | YJ-300 | 2 | 1 | 560000 | 585000 | 0.044643 | -25000 | -0.044643
HT-2026-04 | 烟台精工模具 | YJ-800 | 3 | 3 | 675000 | 695000 | 0.02963 | -20000 | -0.02963
HT-2026-05 | 临沂金扬铸造 | YJ-800 | 2 | 1 | 530000 | 571000 | 0.077358 | -41000 | -0.077358

## 机型归集
machine | 订单数 | 已归集 | 报价合计(元) | 实际合计(元) | 偏差率 | 毛利合计(元) | 毛利率
YJ-500 | 7 | 7 | 2115000 | 2214000 | 0.046809 | -99000 | -0.046809
YJ-300 | 2 | 1 | 560000 | 585000 | 0.044643 | -25000 | -0.044643
YJ-800 | 5 | 4 | 1205000 | 1266000 | 0.050622 | -61000 | -0.050622

## 四维成本结构
维度 | 金额(元) | 占比 | 说明
材料 | 2465000 | 0.6064 | 材料占比最高=最大成本杠杆；四维齐套后采购/财务口径统一
外协 | 810000 | 0.19926 | 材料占比最高=最大成本杠杆；四维齐套后采购/财务口径统一
人工 | 538000 | 0.13235 | 材料占比最高=最大成本杠杆；四维齐套后采购/财务口径统一
费用摊 | 252000 | 0.061993 | 材料占比最高=最大成本杠杆；四维齐套后采购/财务口径统一
合计 | 4065000 | 1 | 全样本 14 单实际成本合计

## 字段说明
字段 | 含义 | 类型 | 说明（规则口径）
order_id | 订单号 | 文本 | 主键，一条订单记录=一条记录，如 CC-4001
project | 项目合同号 | 文本 | 来自项目/合同台账（MCP 只读）；与 I1 回款/I2 现场/I3 索赔同源（如 HT-2026-03）
customer | 客户 | 文本 | 订单客户；R4 项目/客户维度归集
machine | 机型 | 文本 | 产品机型（YJ-500/YJ-300/YJ-800）；归集与聚合维度
quote | 报价/合同额(元) | 数值 | 订单报价（含出厂价）；R2 偏差分母、R3 毛利分母
material | 材料成本(元) | 数值 | 直接材料（钢材/外购件/标准件）；R1 四维之一；材料占比最高=最大杠杆
subcontract | 外协成本(元) | 数值 | 外协加工/外购组件；R1 四维之一（外协涨价常是超支主因）
labor | 人工成本(元) | 数值 | 装配/调试直接人工；R1 四维之一
expense | 费用摊(元) | 数值 | 能源/厂房/管理分摊；R1 四维之一；缺失→待补录（红线）
actual | 实际成本(元) | 数值 | 材料+外协+人工+费用摊；R2 偏差分子
rollup_days | 归集时延(天) | 数值 | 订单交付后关账天数，在途为「—」；验收指标四；R5 时效
dim_flag | 四维齐套 | 分类 | 齐/缺材料/缺外协/缺人工/缺费用摊；非齐→待补录（红线不出结论）
devi_rate | 偏差率 | 数值 | (实际-报价)/报价；R2 偏差预警与红警依据
gm | 毛利(元) | 数值 | 报价-实际；R3 订单级毛利可见
margin | 毛利率 | 数值 | 毛利/报价；R3 输出指标
conclusion | 成本归集分析结论 | 文本 | R1–R5 综合生成（四维/偏差预警/毛利/时效/跨场景锚点）